REPUBLIQUE DU NIGER

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITÉ URBAINE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

## Initiative LoCAL-Niger

Document de Cadrage

Juin  2014

Sigles et abréviations

| ACC | Adaptation au changement climatique |
| --- | --- |
| AEP | Alimentation en Eau Potable |
| ANFICT | Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales |
| CC | Changement Climatique |
| CCNUCC | Convention Cadre des Nations Unies sur Les Changements Climatiques |
| CDAP | Comité Départemental d’Approbation des Projets |
| CGCT | Code Général des Collectivités Territoriales |
| CM | Conditions minimales d’accès |
| CNEDD | Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable |
| FAD | Fonds d’Appui à la Décentralisation |
| FAO | Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture |
| FP | Fonds de Péréquation |
| GFP | Gestion des Finances Publiques |
| i3N | Initiative pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » |
| LoCAL | Local Climate Adaptive Living Facility (Facilité pour le financement local de l’adaptation au changement climatique) |
| MF | Ministère des Finances |
| MESUDD | Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable |
| PANA | Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| SRC-BP | Subvention de résilience climatique basée sur la performance |
| UNCDF (FENU) | U N Capital Development Fund (Fonds d’Equipement des Nations Unies) |

Glossaire

Source : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

Adaptation :

Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus. On distingue plusieurs sortes d’adaptation : anticipative ou réactive, de caractère privé ou public, autonome ou planifiée. Citons à titre d’exemple l’édification de digues le long des cours d’eau ou des côtes et le remplacement des plantes fragiles par des espèces résistant aux chocs thermiques.

Atténuation

Modification et substitution des techniques employées dans le but de réduire les ressources engagées et les émissions par unité de production. Bien que certaines politiques sociales, économiques et technologiques puissent contribuer à réduire les émissions, du point de vue du changement climatique, l’atténuation signifie la mise en œuvre de politiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les puits.

Changement climatique

Variation de l’état du climat, que l’on peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels, à des forçages externes ou à des changements anthropiques persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques(CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme des « changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC fait ainsi une distinction entre les changements climatiques attribuables aux activités humaines altérant la composition de l’atmosphère et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles.

Résilience

Capacité d’un système social ou écologique d’absorber des perturbations tout en conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s’organiser et la capacité de s’adapter au stress et aux changements.

Risque climatique

Probabilité et importance d’occurrence d’une perturbation ou d’un stress dans une région en un temps donné. On peut citer par exemple : l’inondation, la sécheresse, les vents violents, l’élévation du niveau de la mer, qui sont des risques naturels.

Variabilité du climat

Variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écarts types, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au-delà de la variabilité propre à des phénomènes climatiques particuliers. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité interne) ou à des variations des forçages externes anthropiques ou naturels (variabilité externe).

Vulnérabilité

Mesure dans laquelle un système est sensible – ou incapable de faire face – aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de l’évolution et de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité d’adaptation.

Table des Matières

| 1 1.1 1.2 1.3 | Introduction Défis des Changements Climatiques en Afrique Pertinence de l’adaptation aux changements climatiques au niveau local Facilité pour le financement local de l’adaptation aux changements climatiques - LoCAL | 6 6 7 9 |
| --- | --- | --- |
| 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | Changements Climatiques au Niger Caractéristiques climatiques Changements climatiques et leurs impacts Stratégie nationale d’adaptation Système de décentralisation | 11 11 12 13 15 |
| 3 3.1 3.2 3.3 | Initiative LoCAL au Niger Contexte Esquisse du Cadre Logique Arrangements institutionnels | 16 16 17 18 |
| 4 4.1 4.2 4.3 | Communes Pilotes Choix des communes Profil « Changement Climatique » Capacités des communes | 21 21 21 23 |
| 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 | Subventions de Résilience Climatique Objectif Mode de calcul des dotations de subvention Conditions minimales d’accès Critères de performance Déclencheurs du décaissement des fonds Menu des activités éligibles Calendrier de mise en œuvre Circuits des fonds Modalités de gestion financière Audit et évaluation des performances Intégration de l’ACC au Système de Planification Locale | 24 24 24 27 28 29 30 31 32 35 36 38 |
| 6 6.1 6.2 | Système de Suivi-Evaluation et Feuille de Route Système de Suivi-Evaluation Feuille de Route | 39 39 41 |
| 7 | Risques | 41 |
| 8 | Annexes | 43 |
| 8.1 | Projet de Protocole d’Accord | 43 |
| 8.2 | Impacts du Changement Climatique | 55 |
| 8.3 | Mesures d’adaptation | 57 |

Structure du rapport

Le présent rapport est le résultat d’une mission de cadrage mobilisée par l’UNCDF au Niger durant la période du 15 au28 Juin 2014, en collaboration avec les autorités nationales. La première Section de ce document passe brièvement en revue les défis que posent les changements climatiques au continent africain, en mettant l’accent sur le rôle que pourraient jouer les collectivités locales dans la mise en œuvre des stratégies nationales d’adaptation si un certain nombre de conditions sont réunies, notamment des ressources financières adéquates. La Section 2 présente d’une manière très schématique une synthèse de la situation du Niger au regard des changements climatiques (risques et vulnérabilité) ainsi que la stratégie nationale d’adaptation – notamment à travers l’élaboration du plan national d’adaptation et la mise en œuvre de plusieurs initiatives tendant à renforcer la résilience du pays aux effets du changement climatique. La Section 3 est dédiée à la description des principales caractéristiques de l’initiative LoCAL-Niger, et plus particulièrement le cadre logique et les arrangements institutionnels de sa mise en œuvre. La Section 4 renseigne sur les critères de sélection des communes pilotes et décrit leurs « profils climatiques » respectifs (état des vulnérabilités et pratiques d’adaptation) et évalue leurs capacités à mener des actions d’adaptation. Les éléments constitutifs du mécanisme de subventions de résilience climatiques (subventions LoCAL), y compris l’intégration des besoins en adaptation aux changements climatiques dans le processus de planification locale sont explicités dans la Section 5. Le système de suivi-évaluation et la feuille de route de l’initiative LoCAL au Niger sont décrits dans la section 6, alors que les risques potentiels liés à la capacité des communes pilotes sont décrits dans la Section 7.

Le rapport inclut aussi en annexe le projet de Protocole d’Accord entre l’UNCDF et le Gouvernement de la République du Niger.

- Introduction : Dimension Locale de l’Adaptation au Changement Climatique

1.1 - Défis du changement climatique en Afrique

Les évaluations effectuées depuis la tenue de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement «Sommet Planète Terre» à Rio de Janeiro (1992) jusqu’à ce jour, montrent que les changements climatiques sont en voie de devenir une question de survie pour une bonne partie de la planète ; plus particulièrement, leurs conséquences sont déjà dommageables pour des millions d’habitants notamment ceux vivant dans les pays en développement à risque climatique. Dans ces régions où ce sont les communautés de base qui sont les plus vulnérables aux impacts du  changement climatique, l’adaptation constitue certainement le moyen le plus indiqué de résistance, voire de survie.

La vulnérabilité des pays africains vis-à-vis des risques climatiques, notamment ceux du Sahel, a été amplement analysée et documentée et plusieurs initiatives ont été mises en route pour aider le continent africain à faire face aux défis posés par le changement climatique .C’est ainsi que divers mécanismes de financements ont été mis en place au niveau mondial (Fonds d’Adaptation, Fonds pour l’Environnement, Fonds Vert pour le Climat, etc…) pour aider les pays à formuler et mettre en œuvre des politiques nationales et des programme d’adaptation au changement climatique (PANA). Cependant, l’on remarque que ces programmes ont en quelque sorte « marginalisé » le rôle des collectivités territoriales décentralisées dans l’effort national d’adaptation comme en témoigne le fait qu’aucun instrument de financement dédié à ces collectivités n’a été prévu. Pourtant, le financement local de l’adaptation pourrait contribuer à accroitre l’efficacité des politiques nationales d’adaptation en réduisant les incohérences des interventions sectorielles, tout en mobilisant le cas échéant des ressources additionnelles pour l’adaptation.

Les maires africains, lors de leur congrès au Cap (Afrique du Sud, mars 2010), ont vu juste en reconnaissant que les institutions locales doivent être au cœur de la lutte contre le changement climatique. La Charte sur l’Adaptation aux Changements Climatiques pour les Collectivités Locales, signée par plus d’une centaine de maires à la COP17(Durban en Afrique du Sud, 2011) a aussi renforcé cette conviction.

Selon les signataires de la Charte, l’adaptation aux changements climatiques posent trois défis pour les collectivités territoriales (i) renforcement des compétences et des capacités pour mieux comprendre les risques, et améliorer les systèmes d’observation à l’échelon local en s’appuyant sur les différentes sources d’expertise y compris l’expertise d’usage ; (ii)intégration des stratégies ; (iii) implication du secteur privé via les partenariats public‐privé. Face à ces défis, la Charte préconise l’adoption des principes suivants :

- Réaffirmer  le statut clé des collectivités locales pour la mise en œuvre des stratégies territoriales intégrées adaptation/ atténuation/développement et lutte contre la pauvreté ;

- Accorder la priorité à trois enjeux majeurs : urbanisation, risques climatiques, et triple priorité (alimentation, énergie, eau) ;

- Cibler en premier lieu les plus vulnérables  aux fins de  maintenir la  cohésion sociale ;

- Rechercher la création de dispositifs d'accès directs aux financements (financements propres et financements innovants qui permettent un accès direct aux financements pour les actions d'adaptation) ;

- Poursuivre  le  développement du système d’évaluation et de suivi des actions des collectivités locales ;

- Renforcer les  coopérations entre territoires.

1.2 - Pertinence de l’adaptation locale au changement climatique

Les changements climatiques affectent les communautés locales de différentes manières : perte de production agricole avec effet sur la sécurité alimentaire, stress hydrique, montée des eaux et exposition aux catastrophes climatiques, modifications affectant l’écosystème, la biodiversité et la santé humaine ; en fait, l'impact du changement climatique dépend des spécificités locales, et les stratégies d'adaptation devraient varier en conséquence. Par ailleurs, les mécanismes de financement actuellement dédiés à l'adaptation au changement climatique restent surtout concentrés sur de grands projets nationaux, exécutés par des institutions nationales, sans une véritable implication des communautés locales directement ou à travers les collectivités qui les représentent. Et pourtant, la mise en œuvre des mesures d’adaptation au changement climatique gagnerait en efficacité si les collectivités locales y participaient effectivement ; en effet, très souvent, l’adaptation au changement climatique fait déjà partie des prérogatives locales quand bien même les collectivités sont à court de ressources et de capacités techniques pour l’assumer ; bien plus, non seulement les collectivités locales sont mieux placées pour répondre aux besoins locaux en adaptation, mais surtout, les réponses locales peuvent créer des opportunités pour des partenariats public-privé innovants, et ainsi mobiliser davantage de ressources pour l'adaptation.

Plus particulièrement, l’engagement des collectivités locales dans l’effort national d’adaptation au changement climatique se justifie au moins pour trois raisons :

- Premièrement, les impacts du changement climatique se manifestent localement et ont des répercussions sur les activités de subsistance locales, les activités économiques, les risques sanitaires, etc.

- Deuxièmement, la vulnérabilité et la capacité d’adaptation sont déterminées par les conditions locales : les indicateurs de vulnérabilité à l’échelle régionale ou nationale masquent souvent de considérables variations de vulnérabilité au plan local.

- Enfin, les activités d’adaptation sont souvent mieux conçues et plus pertinentes  au niveau local ; en plus, la « territorialisation » permet d’expérimenter des approches et des mesures qui pourraient être par la suite appliquées à plus grande échelle.

Toute la question est donc comment faire en sorte pour que les collectivités locales puissent participer plus activement dans la mise en œuvre des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, et plus particulièrement comment leur garantir l’accès à une portion des ressources disponibles à l’échelle nationale et mondiale pour le financement de l’adaptation.  En effet :

- Le manque de ressources (qu’elles soient propres ou provenant de transferts budgétaires) est un handicap majeur, empêchant les collectivités locales de s’engager plus activement dans l’adaptation au changement climatique ; et

- Dans la plupart des pays en développement, les contraintes pesant sur les finances publiques ne  permettent à ces pays de fournir un appui budgétaire conséquent aux collectivités locales,  limitant ainsi la marge de manœuvre financière de ces dernières en général, et plus particulièrement, en ce qui concerne la mise en œuvre de  mesures « localisées » d’adaptation au changement climatique.

C’est dans cette perspective, et convaincu du rôle que les collectivités locales peuvent et doivent jouer dans la conception et la mise œuvre des politiques et programmes de résilience au changement climatique, et ce, en leur permettant notamment d’accéder à des ressources financières ciblées et adéquates, que UNCDF a conçu et mis en place un mécanisme de financement de la résilience climatique au niveau local au profit des collectivités locales des pays les moins développés, plus connu sous le vocable « LoCAL ».

Encadré 1 : Justification de l’engagement des Collectivités Territoriales dans l’adaptation aux changements climatiques Un consensus est en train de se dégager parmi les politiques et les experts concernés par la problématique de l’adaptation au changement climatique sur la nécessité d’engager les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des stratégies nationales de renforcements de la résilience aux effets du changement climatique. En effet, il est maintenant admis que les collectivités territoriales, de par leur proximité avec les populations directement affectées par les effets du changement climatique, sont en meilleure position pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation sous réserve, toutefois, qu’elles disposent des ressources nécessaires à cet effet (finance et capacité institutionnelle, notamment). Une telle perspective vient en quelque sorte recadrer les stratégies nationales d’adaptation dont la mise en œuvre a été jusqu’à maintenant confiée presque exclusivement à des institutions centrales (ministère en charge de l’environnement, agences spécialisées, ou même des ministères sectoriels), sans que les collectivités locales soient associées d’une manière décisive dans la formulation ou l’exécution des stratégies nationales quand bien même des mesures d’adaptation de nature locale sont incorporées dans les programmes nationaux d’adaptation. Toujours est-il que, les collectivités territoriales sont à même de prendre part à l’effort national de lutte contre les effets du changement climatique surtout ceux qui touchent les communautés locales, grâce aux instruments suivants : - La planification locale, la vigilance, et la réglementation aux fins de faciliter ou interdire (selon le cas) certaines pratiques en rapport avec l’environnement ou le changement climatique ; - L’allocation d’une partie de leurs ressources pour le financement d’activités destinées à atténuer l’effet du changement climatique sur les populations et l’écosystème « local » ; - La mobilisation au niveau local de ressources additionnelles pour financer les coûts de l’adaptation au changement climatique. Ainsi, l’intervention des collectivités territoriales peut prendre plusieurs formes – à savoir : - Réaliser des infrastructures ou des services à la population dans le but de renforcer la résilience locale ; - Gérer les effets localisés des désastres naturels ; - Promouvoir des opportunités d’activités génératrices de revenu notamment pour les groupes les plus touchés par les effets du changement climatique ; - Agir comme agent du changement des comportements en ce qui concerne la problématique climatique, et ce, par l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement, l’exemplarité, et l’incitation des citoyens locaux à en faire autant. Cependant, force est de constater que les collectivités territoriales n’ont pas pu jusqu’à présent s’engager d’une manière effective et régulière dans la promotion de l’adaptation au changement climatique, pour plusieurs raisons dont : - Primo, les collectivités territoriales manquent de levier pour influencer la prise de décision au niveau national, en plus du manque de ressources financières significatives (les financements dédiés à l’adaptation au changement climatique étant la plus part du temps « monopolisées » par des agences centrales) - Secundo, il est rare que les législations nationales sur la décentralisation accordent des compétences claires et effectives aux collectivités territoriales de gestion des ressources naturelles locales (forêts, domaine public,..) étant donné que de telles compétences sont habituellement dévolues à des instances centrales ; - Tercio, les autorités nationales pensent que les collectivités territoriales ne sont pas convenablement outillées pour une gestion transparente, responsable et efficace des ressources allouées au financement de l’adaptation au changement climatique. C’est là hélas un cercle vicieux : l’absence de capacité conduit à dénier aux collectivités territoriales quelconque rôle dans la stratégie d’adaptation, et en l’absence de compétences reconnues et de ressources qui vont avec, les collectivités ne pourront jamais développer leurs capacités à prendre en charge la question de l’adaptation au changement climatique au niveau local. En réalité, comme il a été mis en évidence dans plusieurs pays développés, les collectivités territoriales peuvent contribuer efficacement à la lutte contre les effets du changement climatique à trois conditions : (i) les collectivités territoriales sont associées de plein droit dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales d’adaptation ; (ii) elles ont accès à une part raisonnable des ressources nationales dédiées à l’adaptation au changement climatique; (iii) les agences nationales ainsi que les partenaires au développement (PTF) accordent aux collectivités territoriales l’appui nécessaire (notamment renforcement des capacités à la gouvernance de l’adaptation au changement climatique).

1.3 - Proposition d’un schéma pour l’adaptation

L’initiative LoCAL est destinée donc à permettre aux collectivités locales de combler (partiellement) le déficit de financement de l’adaptation au changement climatique tout en développant leurs capacités institutionnelles et techniques pour évaluer les risques et défis climatiques, et mettre en œuvre des mesures d’adaptation adéquates. Cette initiative prévoit, entre autre, un mécanisme transparent d’affectation de ressources financières aux collectivités locales, qui puise, autant que possible, dans les fonds mondiaux pour l'adaptation au changement climatique.;  En règle générale, le LoCAL prévoit l’acheminement des ressources aux collectivités locales concernées via le système de gestion de la dépense publique existant, tout en les incitant  à améliorer la gouvernance locale et développer leurs capacités notamment en ce qui concerne l’intégration systématique de la problématique de résilience climatique dans la planification et la programmation des activités de développement local.

L’approche LoCAL est bâtie autour des éléments suivants :

- L’UNCDF œuvre pour la mobilisation, l’harmonisation et la consolidation de l’aide fournie par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) afin de permettre aux collectivités locales de disposer d’un supplément de financement (qui vient s’ajouter à leurs ressources régulières) pour faire face aux surcoûts liés à l’adaptation au changement climatique ;

- Le supplément de financement est mis à la disposition des collectivités locales ciblées, par l’intermédiaire du système national de transferts budgétaires en vigueur –contribuant  ainsi à la consolidation de ce système; en effet, le LoCAL s’efforce autant que soit peu d’éviter tout recours à des procédures budgétaires ou financières ad hoc, qui seraient coûteuses et contraires au principe de l’alignement de l’aide extérieure avec les systèmes nationaux ;

- Afin de maximiser l’efficacité des financements LoCAL et d’assurer qu’ils sont utilisés d’une manière effective pour financer des activités d’adaptation, les collectivités locales sont tenues de remplir un certain nombre de conditions minimales et se prêter à une évaluation annuelle de leur performance (sur la base d’une panoplie d’indicateurs pertinents) pour bénéficier des dotations LoCAL (ci-après appelées « subventions de résilience climatique basées sur la performance » ou SRC-BP) ;

- Aussi, l’amélioration des capacités et de la crédibilité des collectivités locales grâce au dispositif LoCAL, ne manquera pas d’inciter les PTF donateurs ou même le gouvernement national à canaliser davantage de ressources additionnelles pour la résilience climatique sans avoir à supporter des coûts de transaction supplémentaires.

L'initiative LoCAL est actuellement opérationnelle dans deux pays (Bhoutan et Cambodge) ; elle a été étendue courant l’année 2013 à quatre autres pays de la région Asie-Pacifique (Laos, Népal, Bangladesh et Iles Salomon), ainsi qu’à trois pays africains  (Ghana, Bénin, Mali) à partir de 2014. La mise en œuvre du programme LoCAL au niveau de l’UNCDF est supervisée par une ‘Instance d’Administration’ incluant des représentants des pays participants, assistée d’un  Secrétariat basé à Bangkok, en étroite collaboration avec les pays concernés. Le principal rôle du Secrétariat est l’assistance technique et le soutien des initiatives LoCAL nationales, la documentation et le partage des expériences accumulées, et le suivi-évaluation des initiatives LoCAL afin notamment de garantir une utilisation transparente, efficace et responsable des fonds.

## Changements Climatiques au Niger

Cette section décrit d’une manière succincte les caractéristiques climatiques du Niger en mettant l’accent sur les changements intervenus durant les 30-40 dernières années et leurs impacts sur les conditions de vie des populations et l’écosystème, avant de passer en revue la politique nationale d’adaptation aux changements climatiques et le rôle dévolu aux collectivités locales en ce domaine.

  - Caractéristiques climatiques du Niger

Le Niger est un pays sahélien  avec un  climat tropical semi-aride marqué par une longue saison sèche (octobre à avril) et une saison pluvieuse assez courte (mai à septembre).

La pluviométrie est caractérisée par une grande variabilité dans l'espace et dans le temps.  L’évolution des écarts de la pluviométrie annuelle par rapport à la moyenne annuelle sur la période 1960-2012 (Figure 1 en annexe) est caractérisée par une alternance de séquences moyennes de 5 à 7 ans bien distinctes d’années humides (1961 à 1968) et sèches (1969 à 1974) puis humides (1975 à 1981) et très sèches (de 1982 à1987 avec la plus importante sècheresse de 1984. Mais à partir de 1988, la variabilité interannuelle devient erratique (évolution en dents de scie) donnant l’impression d’un dérèglement du climat. L’alternance de 7 ans en moyenne est passée à 1 -2 années pour les années déficitaires et excédentaires.

Le régime thermique est caractérisé par quatre saisons bien marquées : une saison sèche froide (mi-décembre à mi-février) avec une température moyenne sous abri variant entre 19,2 et 27,3 °C ; une saison sèche chaude (mars à mai) avec une température moyenne sous abri variant entre 28,6 et 33,1 °C, une saison pluvieuse (juin à septembre) avec une température moyenne sous abri variant entre 28,1 et 31,7 °C et une saison de transition entre la saison pluvieuse et la saison sèche (octobre à mi-décembre), relativement chaude avec une température moyenne sous abri de 35 °C. En saison sèche, le gradient thermique décroît du Sud au Nord avec une amplitude thermique assez importante ; par contre en saison pluvieuse, le gradient thermique croît  du Sud au Nord avec une amplitude thermique assez faible.

L’évolution des écarts des températures maximale et minimale annuelles par rapport à la moyenne annuelle sur la période 1960-2012 est caractérisée par une tendance à la hausse depuis 1979 mais avec un  accent plus marqué  pour la température minimale.

Le Niger comprend les zones climatiques suivantes (Source : Direction de la Météorologie Nationale,  2013) :

- La zone sahélo soudanienne qui représente environ 1% de la superficie totale du pays et reçoit 600 à 800 mm de pluie en moyenne par an ; elle est propice à la production agricole et animale ;

- La zone sahélienne qui couvre 10% du pays et reçoit 300 à 600 mm de pluie en moyenne par an ; elle est propice à l’agro-pastoralisme ;

- La zone sahélo saharienne qui représente 12% de la superficie du pays et reçoit 150 mm à 300 mm de pluie en moyenne par an. Elle est propice à l’élevage transhumant ; et

- La zone saharienne, désertique, qui couvre 77% du pays et reçoit moins de 150 mm de pluie en moyenne par an. On y pratique des cultures irriguées.

  - Changements climatiques et leurs impacts

A l’instar des autres pays de l’Afrique de l’Ouest, le Niger est confronté aux  effets des changements climatiques. Ces changements se manifestent, entre autres par (i) une baisse moyenne de la pluviométrie associée à une mauvaise répartition spatio-temporelle, (ii) des températures de l’air de plus en plus élevées, (iii) des épisodes de sécheresse plus fréquents, (iv) une dégradation notable des terres, et (v) une plus grande fragilité des écosystèmes.

Aussi, la dégradation des terres potentiellement cultivables, ainsi que la dépendance des exploitations agricoles du pays de la pluviométrie, rendent le Niger extrêmement vulnérable aux aléas climatiques.

Par ailleurs, la baisse de la productivité agricole, la pratique de plus en plus difficile de l’élevage ainsi que le bouleversement des repères des paysans agriculteurs et éleveurs (dates de semis et de transhumances des animaux) sont aussi des conséquences directes des changements climatiques. Couplées à la croissance démographique, ces conséquences aggravent l’insécurité alimentaire, la malnutrition, la pauvreté, la surexploitation des maigres ressources naturelles et perturbent les conditions socio-économiques des nigériens et plus particulièrement celles des communautés paysannes. Il s’en suit donc, que les changements climatiques présentent pour le Niger un très grand défi dans la mesure où ils menacent déjà les secteurs clefs pour le développement du pays : l’eau, l’agriculture, l’élevage, le couvert végétal et la santé.

Plus particulièrement, les impacts suivants ont été observés  (pour plus de détails par secteur d’activité, voir Annexe 2) :

- Accroissement de la fréquence des températures élevées, des vents violents, des vents de sable et de poussière ;

- Perturbation de la répartition spatiale et temporelle des pluies ;

- Accroissement de la fréquence des séquences sèches au cours de la saison, et  des déficits pluviométriques ;

- Forte variabilité des  dates de démarrage et de fin  et de la durée de la saison agricole

- Irrégularité voire baisse de la production agricole ;

- Dégradation/disparition de nombreuses espèces végétales pastorales et de certaines espèces floristiques,  et diminution du potentiel fourrager ;

- Accroissement de la mortalité du bétail, surtout les bovins, lié aux sécheresses récurrentes ;

- Dépérissement et mortalité de certaines espèces forestières, ainsi que diminution de la productivité du potentiel forestier ;

- la baisse du niveau de la nappe phréatique entraînant le tarissement précoce des mares et des puits ;

- Baisse généralisée des écoulements des cours d’eau ;

- Accroissement du taux d’attaque des maladies climato-sensibles  (particulièrement, le paludisme, la méningite et la rougeole)  et des  maladies respiratoires, notamment à cause de  l’augmentation de la fréquence des vents de sable et de poussière et des variations de la température.

  - Politique  nationale d’adaptation aux changements climatiques

Chronologie des dispositions adoptées

Pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques le Niger a déjà posé un certain nombre de jalons qui sont :

- Signature de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et sa ratification le 25 juillet 1995;

- Signature du  Protocole de Kyoto le 23 octobre 1998 et sa ratification le 16 mars 2004;

- Mise en place du Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) et son Secrétariat Exécutif (SE/CNEDD) en 1996 ;

- Mise en place de la Commission Technique Nationale sur les Changements et Variabilité Climatiques (CTNCVC) en juillet 1997 ;

- Elaboration du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable (PNEDD) en 1995 ;

- Elaboration de la Communication Nationale Initiale (CNI) sur les Changements Climatiques, présentée lors de la sixième session de la Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC tenue en novembre 2000 à La Hayes (Pays-Bas) ;

- Elaboration de Stratégie Nationale et le Plan d’Action en matière de Changements et Variabilité Climatiques (SNPA/CVC) en mars 2003;

- Elaboration du Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) aux changements Climatiques» en 2006 ;

- Elaboration de la Seconde Communication Nationale sur les Changements Climatiques, présentée  lors de la quinzième session de la Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC,  tenue en novembre 2009 Copenhague (Danemark) ;

- Mise en œuvre du Projet PANA « Résilience du secteur agricole aux changements climatiques » par le SE/CNEDD de 2010 à 2013 ;

- Mise en œuvre du « Programme Africain pour l’Adaptation (PAA) - Composante Niger », première phase de 2010 à 2012 ;

- Mise en œuvre du Programme Stratégique pour la Résilience Climatique (PSRC), comprenant le Projet d’Actions Communautaires pour la Résilience Climatique (PACRC), le Projet de Développement de l’Information et de la Prospective Climatiques (PDIPC) et le Projet de Mobilisation et de Valorisation des Ressources en Eau (PROMOVARE) à partir de 2012 ;

- Elaboration de la Stratégie Nationale de Communication sur les Changements Climatiques (SNCCC) en 2011 ;

- Adoption de la Politique Nationale en matière de Changements Climatiques en 2013 ;

- Mise en route de la 2eme phase du « Programme Africain pour l’Adaptation (PAA) - Composante Niger », à partir de 2014 ;

- Elaboration de la Troisième Communication Nationale (TCN) sur le Changements Climatiques (en cours);

- Actualisation de la Stratégie Nationale et le Plan d’Action en matière de Changements et Variabilité Climatiques (en cours) ;

- Elaboration du Plan National d’Adaptation (PNA) aux Changements Climatiques dont le processus d’élaboration (en cours).

Définition de la Politique Nationale d’Adaptation

Elaborée en 2013, la politique nationale en matière de changement climatique est l’aboutissement d’un processus qui a vu la réalisation au préalable d’une Stratégie Nationale et le Plan d’Action en matière  de Changements et Variabilité Climatiques - SNPA/CVC (2003) et d’un Programme d’Action National pour l’Adaptation aux Changements Climatiques (2006).

L’objectif global de la politique nationale en matière de changements climatiques (PNCC est de contribuer au développement durable par la réduction des impacts négatifs des changements climatiques. Ses objectifs spécifiques sont :

- améliorer la connaissance, promouvoir la recherche-développement, produire et diffuser l’information sur les changements climatiques ;

- renforcer les capacités d’adaptation des populations et de résilience des systèmes écologiques, économiques et sociaux aux changements climatiques ;

- renforcer les actions de séquestration du carbone et de promotion des emplois verts ;

- renforcer les actions d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

- intégrer la problématique des changements climatiques dans les outils de planification des actions de développement socio-économique, à l’échelle nationale, régionale et locale ;

- renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux.

Les principales mesures d’adaptation aux changements climatiques préconisées dans la« Stratégie Nationale et le Plan d’Action en matière  de Changements et Variabilité Climatiques - SNPA/CVC » sont : (voir détails en annexe 3):

- généralisation de l’utilisation des variétés améliorées (mil, sorgho, niébé notamment), résistantes à la sécheresse et amélioration des techniques culturales ;

- protection efficace des cultures contre les organismes nuisibles ;

- diversification et intensification des cultures irriguées ;

- appui à la promotion du maraîchage péri-urbain ;

- l’appui à l’élevage traditionnel par le renforcement des aménagements pastoraux et des capacités de sécurisation dans la zone pastorale ;

- l’accroissement de la productivité de l’élevage par l’amélioration du potentiel génétique et le développement de l’intégration agriculture/élevage ;

- la promotion de l’élevage non conventionnel et l’élevage péri-urbain ;

- appui à la mise en œuvre du Plan d’Actions pour la Relance de l’Elevage au Niger et mesures d’accompagnement ;

- connaissance et maîtrise des ressources en eau ;

- amélioration de la couverture des besoins en eau des populations et de leur cadre de vie ;

- appui à tous les secteurs de production tout en recherchant une meilleure adéquation entre coûts d’investissements, d’entretien et de fonctionnement des infrastructures hydrauliques ;

- protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, et valorisation des ressources en eau à travers une meilleure organisation des filières ;

- généralisation de la Régénération Naturelle Assistée (RNA);

- développement de l’agro-foresterie;

- restauration de la fertilité des sols;

- promotion des technologies d'économie de bois ;

- création de puits de séquestration de carbone ;

- prise en charge des cas de maladies endémo-épidémiques climato-sensibles, et promotion des mesures de prévention, et de lutte contre les épidémies ;

- renforcement des capacités du dispositif de collecte des données nécessaires à la prise de décision pour faire face aux épidémies des maladies climato-sensibles ;

- introduction d’un système de recherche-action adéquat pour permettre des prises de décisions rapides et efficaces ;

- mise en place de stratégies de vaccination performantes, et d’un système de communication et de mobilisation sociale en cas d’épidémies et vaccination systématique.

2.4 - Changement climatique  et système de décentralisation

La décentralisation est régie au Niger par un cadre politique et juridiquebien établi, qui prévoit deux niveaux de collectivités décentralisées : la commune et la région, administrées par des conseils élus, et toutes les deux dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, disposant d’un budget, d’un personnel et d’un domaine propres (Art. 3 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT). S’agissant des communes, en particulier, le CGCT leur confère une compétence générale (assurer les services publics répondant aux besoins de la population et qui ne relèvent pas, de par leur nature ou  leur importance, de l’Etat ou de la Région – Art. 20), et d’un large éventail de compétences spécifiques, y compris l’environnement et la gestion des ressources naturelles, que l’Etat est susceptible de leur transférer graduellement au moyen de décrets de dévolution pris en Conseil des ministres (Art. 163-164). La commune dispose de trois sources de revenu : (i) les ressources de nature fiscales (impôts et taxes), (ii) les ressources non fiscales (redevance pour services, revenu du domaine communal,…), et (iii) les transferts budgétaires de l’Etat via trois mécanismes : le Fonds d’Appui à la décentralisation – FAD, le Fonds de Péréquation – FP à travers l’ANFICT, et les impôts et taxes rétrocédés par l’Etat (Art. 224 et suivants). En sus de ces mécanismes, le processus de transfert des compétences et des ressources est très avancé. Toutes ces sources permettraient aux collectivités territoriales de financer les actions d’adaptation au changement climatique puisque celles-ci seront intégrées dans les plans de développement communaux.

## Initiative LoCAL-Niger

Cette section précise les caractéristiques de l’initiative LoCAL que l’UNCDF compte promouvoir au Niger, en partenariat avec les parties prenantes nationales concernées, notamment sa logique d’intervention et les arrangements institutionnels pour sa mise en œuvre.

3.1 - Le Contexte Nigérien

Le lancement de l’initiative LoCAL au Niger s’inscrit dans le cadre des recommandations de l’atelier international sur le financement local de l’adaptation au changement climatique (LoCAL) en Afrique de l’Ouest, organisé par l’UNCDF du 19 au 21 février 2013 à Cotonou (Bénin) en collaboration avec les ministères en charge de l’environnement et de la décentralisation. L’atelier a débouché, entre autres, sur l’élaboration d’une feuille de route par l’ensemble des neuf (09) pays africains participants. C’est dans ce cadre que l’UNCDF a choisi le Niger comme pays pilote pour la mise en œuvre du programme LoCAL en Afrique.

En effet,  le Niger dispose d’un environnement favorable à l’expérimentation de l’approche LoCAL – à savoir (i) un cadre juridique et institutionnel de la décentralisation, (ii) des structures nationales en charge des questions liées à l’environnement, au changement climatique (notamment le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Local – MESUDD) et à la décentralisation et au développement local (notamment le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable – CNEDD, et l’Initiative I3N), (iii) la mise en place récemment d’un dispositif national de financement des collectivités territoriales : le Fonds d’Appui à la Décentralisation (FAD), et le Fonds de Péréquation (FP)dont la gestion est confiée au l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales – ANFICT.

Cependant, et nonobstant les considérations ci-dessus, force est de constater que les collectivités territoriales du Niger demeurent encore insuffisamment impliquées dans la mise en œuvre des politiques nationales  d’adaptation au changement climatique, dans la mesure où les ressources disponibles pour l’adaptation sont affectées à des programmes conçus et gérés au niveau central. Par conséquent les collectivités territoriales du Niger devraient être mobilisées davantage pour renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des communautés locales, et ce, en mettant à leur disposition des ressources de financement adéquates, et pérennes si possible, ainsi qu’un appui institutionnel et technique. C’est ce que le programme LoCAL entend tester, dans un premier temps,  dans un échantillon de deux communes du pays, à travers le mécanisme des subventions de résilience climatique basées sur la performance (SRC-BP).

S’agissant des modalités de sa mise en œuvre, le programme LoCAL compte s'appuyer, autant que possible, sur le système des transferts budgétaires existants au Niger, une fois ce système est entièrement opérationnel ; d’autant plus que  la structuration en cours du système de financement des collectivités territoriales (FAD et FP sous l’égide de l’ANFICT) ainsi que la rénovation du système de gestion des finances publiques (GFP) en général constituent une plate-forme adéquate pour les innovations que le LoCAL envisage de tester au Niger. En effet, les expériences LoCAL dans d'autres pays permettent déjà de tirer quelques leçons pertinentes :

- L’association des subventions LoCAL avec les dotations budgétaires dédiées à l’investissement des collectivités locales a démontré la pertinence de recourir aux systèmes nationaux existants au lieu d'établir des arrangements parallèles coûteux et fastidieux ;

- L’impact du changement climatique étant transversal (multisectoriel), il importe de permettre aux collectivités territoriales de choisir à leur guise les secteurs et les activités à financer par les dotations LoCAL ;

- Le recours aux procédures nationales a contribué au renforcement de l’appropriation du dispositif LoCAL par toutes les parties prenantes (au niveau local comme national) ;

- Une sensibilisation accrue au changement climatique et à la nécessité d’intégrer cette problématique dans le processus de programmation des investissements  locaux ;

- L’établissement d’une situation de référence  et l’évaluation périodique des performances des collectivités locales ont permis de recueillir des informations utiles sur les carences en capacités dans les domaines de l’adaptation au changement climatique et la gestion des finances publiques locales.

3.2 –Esquisse du Cadre Logique du LoCAL-Niger

L’objectif de l’initiative LoCAL au Niger(ci-après « LoCAL-Niger ») est d’explorer les voies et moyens  d’impliquer plus activement les communes dans la conception, le financement et la mise en œuvre de mesures destinées à renforcer la résilience des communautés locales face aux risques de plus en plus manifestes des changements climatiques, et dans la prise en compte de ces risques dans la conception et l’exécution des infrastructures et services locaux.

Plus particulièrement, le but du dispositif des subventions de résilience au changement climatique basées sur la performance (l’élément central du LoCAL) est d’inciter les communes à développer leurs capacités institutionnelles et techniques relativement à l’identification des vulnérabilités locales ainsi que la conception et la mise en œuvre des mesures d’adaptation adéquates en les intégrant dans le processus de planification et d’allocation des ressources communales.

Le cadre logique du LoCAL-Niger se présente comme suit :

Objectif global :

Démontrer et mettre en évidence le rôle des communes dans la promotion de mesures locales d’adaptation/résilience au changement climatique, au moyen de l’intégration du «financement climatique» dans les dispositifs nationaux de transferts budgétaires et de planification/allocation des ressources locales.

Objectifs spécifiques :

- Renforcer les capacités techniques et institutionnelles des communes pilotes pour une meilleure gouvernance locale de l’adaptation au changement climatique ;

- Permettre aux communes, grâce à un financement ciblé, de réaliser des infrastructures et services locaux résilients au changement climatique ;

- Promouvoir une prise de conscience des édiles (conseillers) communaux et des communautés locales de l’impact des phénomènes de changement climatique et de la pertinence d’une approche territorialisée de l’adaptation/résilience.

Résultats attendus :

- Les capacités (financières, techniques, de gouvernance) des communes pilotes en matière de maitrise d’ouvrage des activités de résilience/adaptation au changement climatique sont renforcées ;

- Des modalités et des procédures d’intégration de l’adaptation/résilience au changement climatique dans les processus de planification et d’allocation des ressources communales sont testées, pour en faire des pratiques courantes, et les étendre graduellement à l’ensemble des communes du pays ;

- Des mesures d’adaptation au changement climatique sont financées, de façon transparente, grâce au mécanisme des subventions de résilience climatique (basées sur la performance);

- Un dispositif d’évaluation des performances communales (indicateurs et méthode d’évaluation) est développé et testé, pour être éventuellement étendu par la suite à l’ensemble des communes;

- Une plus grande prise de conscience parmi les autorités communales et les populations locales des phénomènes de changement climatique et des vulnérabilités qui en découlent ;

- Les leçons apprises de l’exécution du LoCAL-Niger sont documentées, évaluées et disséminées à large échelle.

3.3 – Arrangements  institutionnels

L’Initiative LoCAL-Niger sera placée sous l’autorité du MESUDD et mise en œuvre par une instance nationale créée à cet effet : le « Comité Technique LoCAL- Niger », et selon la modalité de l’exécution nationale.

Mission du Comité LoCAL-Niger

Le Comité est investi d’une mission générale d’orientation et de suivi de la mise en œuvre de de la phase pilote de l’initiative LoCAL-Niger ; à ce titre, et avec l’appui de l’UNCDF, le Comité aura à s’acquitter des tâches suivantes :

- Choix de communes pilotes

- Approbation du document final de la phase pilote du LoCAL-Niger

- Approbation du programme annuel et du rapport annuel d’activités du LoCAL-Niger

- Formulation de propositions et de recommandations sur les questions relatives à la mise en œuvre du LoCAL-Niger

- Orientation de la bonne conduite de l’évaluation annuelle des performances des communes pilotes

- Approbation des dotations annuelles des communes pilotes au titre des subventions de résilience climatique

- Supervision du travail des équipes d’appui aux communes pilotes.

En ligne avec sa mission et ses attributions ci-dessus, le Comité aura aussi à :

- Signer une ‘convention’ avec chaque commune pilote fixant les termes et les conditions d’attribution des subventions de résilience climatique ;

- Autoriser le décaissement des fonds au profit des communes pilotes ayant satisfait aux conditions requises

- Suivre et évaluer la mise en œuvre  de l’initiative LoCAL-Niger et transmettre des rapports périodiques aux autorités nationales compétentes et à l’UNCDF.

Une convention (Protocole d’Accord) sera signée entre l’UNCDF et  l’instance nationale représentant le Gouvernement du Niger (Ministère du Plan) pour définir les modalités de mise en œuvre de l’Initiative LoCAL-Niger.

Encadré 2 : Composition du Comité Technique LoCAL-Niger Le Comité LoCAL-Niger est composé comme suit : - Président : le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Publique et du Développement Durable (MESUDD) - 1er Vice-président : le Directeur Général de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales - 2ème Vice-président : le Secrétaire Exécutif du Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD) Rapporteurs : - Le Directeur des Etudes et de la Programmation au MESUDD - Un représentant du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses Membres : - Directeur Général de l’Environnement et du Développement Durable au MESUDD - Directeur Général des Eaux et Forêts du MESUDD - Directeur Général de l’ANFICT - Un représentant de du Haut-Commissariat à l’Initiative 3 N - Directeur du Développement Local au Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local - Un représentant du Ministère de l’Agriculture - Un représentant du Ministère de l’Elevage - Un représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) - Un représentant du UN Capital Development Fund (UNCDF) - Deux (2) représentants des collectifs des ONG/AD intervenant dans le domaine des changements climatiques. Secrétariat : - Directeur de l’Economie Environnementale et de la promotion des produits Forestiers non Ligneux (MESUDD) - Directeur des Aménagements Forestiers, du Reboisement et de la restauration des Terres (MESUDD) Source : Arrêté du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable No 70 MESU/DD/SG du 3 juin 2014. NB : la 1ère réunion du comité technique LoCAL a proposé d’ajouter de nouveaux membres (Association des Municipalités du Niger, Association des Régions du Niger, Ministère des Finances)

Equipes d’Appui aux Communes Pilotes

Le Comité LoCAL-Niger mettra en place au niveau des Départements de Loga et Dogontouchi une équipe d’appui aux communes pilotes, agissant sous l’autorité du Préfet, et composé du chef de service départemental de l’Environnement (MESUDD) et du chef de service départemental du Plan (Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Local). L’équipe d’appui sera chargée de la facilitation de la mise en œuvre de l’ensemble des activités du LoCAL-Niger au niveau communal, avec l’appui technique de l’UNCDF – notamment :

- Fournir un appui technique aux communes pilotes dans l’élaboration et l’exécution de leur programme annuel d’adaptation au changement climatique ; à cet effet, l’Equipe aura à mobiliser, en cas de nécessité, la contribution de tout service déconcentré de l’Etat pour assister les communes pilotes  (notamment : l’Agriculture, l’Elevage, les Eaux et Forêts) ; étant entendu que le LoCAL-Niger prendra en charge des coûts de mobilisation de ces services dans la limite des financements disponibles ;

- Faciliter l’évaluation des performances communales ;

- Préparer des rapports périodiques  sur l’exécution des activités du LoCAL, et les soumettre au Comité LoCAL-Niger ;

- S’acquitter de toutes autres tâches décidées par le Comité LoCAL-Niger.

Rôles des autres parties prenantes:

| Secrétariat Comité LoCAL-Niger | - Suivi de l’exécution des activités du LoCAL-Niger - Orientation des Equipes d’appui départementaux - Comptes rendus au Comité Technique LoCAL- Niger |
| --- | --- |
| Services Techniques Déconcentrés (STD) | - Appui technique aux Communes (renforcement des capacités et exécution du programme annuel LoCAL) |
| Receveur Communal | - Gardien des fonds, paiement des dépenses; - Etablissement des états financiers relatifs à la consommation des subventions LoCAL |
| Conseil Municipal | - Approbation du programme annuel des mesures d’adaptation au CC - Suivi de l’exécution du programme |
| Maire | - Maitre d’ouvrage des activités financées par la subvention LoCAL, sous le contrôle du Conseil Municipal |
| Organisations de la Société Civile | - Participation à l’élaboration des mesures d’adaptation au changement climatique - Audit social des performances communales en matière d’adaptation au CC |

- Communes Pilotes

Cette Section du rapport est dédiée à la description du profil climatique des communes pilotes, en mettant l’accent sur les impacts et vulnérabilités des changements intervenus au niveau de l’écosystème local et les pratiques que les populations ont mises en œuvre pour mieux s’adapter à ces changements. Les informations ci-dessus ont été rassemblées suite à des visites de terrain à deux communes et des discussions avec les autorités communales et les populations.

4.1- Choix des Communes Pilotes

Le Comité Technique LoCAL-Niger a sélectionné deux communes de la région de Dosso : Sokorbé (Département de Loga) et Dogonkyria (Département de Dogondoutchi) comme localités pilotes de l’initiative LoCAL. Ce choix a été fait sur la base des critères suivants : (i) la proximité et l’accessibilité afin de minimiser le coût de supervision, de coordination et de  suivi-évaluation de l’initiative LoCAL (ii) la recherche d’une éventuelle synergie avec l’intervention du projet de l’Union Européenne dans la zone de Dosso, et (iii) l’existence d’un minimum de capacité institutionnelle chez les communes candidates.

4.2- Profil Climatique des Communes Pilotes

Pluviométrie

| Sokorbé | - Saison des pluies d’avril à octobre ; - Pluviométrie annuelle moyenne établie sur la période 1989-2013 est de 539.0 mm en 32 jours de pluie en moyenne sur la même période ; - Avril est le mois le moins pluvieux avec une pluviométrie mensuelle moyenne de 1.6 mm ; alors que le mois le plus arrosé est août, avec une pluviométrie mensuelle moyenne de 198.4 mm. |
| --- | --- |
| Dogonkyria | - Saison des pluies d’avril à octobre également ; - Pluviométrie annuelle moyenne établie sur la période 1959-2013 est de 408.3 mm en 34 jours de pluie en moyenne sur la même période ; - Avril est le mois le moins pluvieux (moyenne mensuelle : de 3.0 mm ; et le mois le plus arrosé est le mois août moyenne mensuelle : de 152.5 mm). |

Impacts des Changements Climatiques

Les principaux impacts des changements climatiques recensés lors des échanges avec les différents acteurs au cours de la visite de terrain (22-25 juin 2014), sont notamment :

| Sokorbé | - Accroissement de la fréquence des températures élevées ; des vents violents, et des vents de sable et de poussière ; - Perturbation de la répartition spatiale et temporelle des pluies ; - Accroissement de la fréquence des jours secs au cours de la saison des pluies ; - Accroissement de la fréquence des déficits pluviométriques et des sécheresses ; - Accroissement de la fréquence des systèmes pluvio-orageux localisés ; - Baisse/irrégularité des précipitations ; - Perturbation des caractéristiques climatiques des saisons ; - Raccourcissement de la durée de la saison des pluies ; - Dégradation des ressources en eau (ensablement, réduction de la superficie, tarissement précoce, baisse du niveau de la nappe phréatique…etc.) ; - Dégradation des ressources forestières et pastorales ; - Forte variation du démarrage et de la durée de la saison agricole ; - Bisse de la productivité agro-sylvo-pastorale ; - Dégradation continue des terres (érosion, lessivage, formation de glacis, diminution de la fertilité…) ; - Prolifération d’espèces végétales nuisibles sur les terres agricoles et pastorales d’insectes nuisibles aux cultures ; - Insécurité alimentaire entrainant la malnutrition, notamment au niveau des enfants de moins de 5 ans et les femmes allaitantes. |
| --- | --- |
| Dogonkyria | - Accroissement de la fréquence des températures élevées, des vents violents, et des vents de sable et de poussière ; - Perturbation de la répartition spatiale et temporelle des pluies ; - Accroissement de la fréquence des séquences sèches au cours de la saison ; - Accroissement de la fréquence des déficits pluviométriques et des sécheresses ; - Accroissement de la fréquence des systèmes pluvio-orageux localisés ; - Baisse/irrégularité des précipitations ; - Perturbation des caractéristiques climatiques des saisons ; - Raccourcissement de la durée de la saison des pluies ; - Dégradation des ressources en eau de surface (ensablement, réduction de la superficie, tarissement précoce) ; - Dégradation des ressources forestières et pastorales ; - Forte variation du démarrage et de la durée de la saison agricole ; - Baisse de la productivité agro-sylvo-pastorale ; - Dégradation continue des terres (érosion, lessivage, formation de glacis, diminution de la fertilité…) ; - Diminution/disparition de la faune et de la flore ; - Persistance du paludisme durant toute l’année, et accentuation de certaines maladies respiratoires et de l’hypertension artérielle, liée aux vents de sable et de poussière et à variation de la température. |

Mesures d’adaptation pratiquées

Les principales mesures d’adaptation pratiquées ou proposées par  les différents acteurs locaux rencontrés au cours de la visite de terrain aux deux communes pilotes sont récapitulées dans le tableau suivant :

| Secteurs | Mesures d’adaptation |
| --- | --- |
| Agriculture | - Utilisation de variétés (mil, sorgho, niébé) adaptées aux conditions climatiques actuelles (Sokorbé et Dogonkyria) ; - Récupération des terres communautaires dégradées et leur utilisation à des fins agricoles (Dogonkyria) - Réalisation d’ouvrages de retenue des eaux de ruissellement en vue de la pratique de cultures maraichères (Sokorbé) - Aménagement des mares permanentes pour les cultures maraichères (Dogonkyria) |
| Elevage | - Récupération des terres communautaires dégradées et leur utilisation à des fins agro-sylvo- pastorales (Dogonkyria) - Utilisation d’aliments bétail pour pallier l’insuffisance des pâturages (Sokorbé) - Intensification de la vaccination contre les maladies animales (Sokorbé) - Intensification de l’embouche animale, pratiquée notamment par les femmes(Dogonkyria) |
| Foresterie | - Récupération de terres dégradées par des techniques appropriées (Zai, demi-lune, banquettes…etc.) (Sokorbé et Dogonkyria) ; - Généralisation de la Régénération Naturelle Assistée (Dogonkyria et Sokorbé). |
| Ressources en Eau et Hydraulique | - Renforcement et réhabilitation des infrastructures hydrauliques (puits, forages…etc.) - (Dogonkyria) - Fonçage de puits villageois (Dogonkyria) - Réalisation de mini forage pour alimentation en eau potable (AEP) dans les villages les plus peuplés de la commune (Dogonkyria) |
| Infrastructures | - Réalisation d’ouvrages pour protéger les routes et les habitations contre les eaux de ruissellement des Koris (Sokorbé) |
| Pêche | - Empoissonnement des mares permanentes(Dogonkyria) |
| Santé | - Intensification de la lutte contre la malnutrition des enfants et des femmes allaitantes - Intensification de la lutte contre les maladies climato-sensibles : paludisme, méningite, rougeole…etc. (Sokorbé). |

4.3 - Capacités des Communes

Le manque d’appui et l’insuffisance des capacités  au niveau des communautés entravent la prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques dans la gouvernance locale. En effet, les Communes sont confrontées à plusieurs difficultés pour concevoir et exécuter des actions d’adaptation au niveau local, et plus particulièrement :

- la faible capacité institutionnelle et technique (gouvernance de l’adaptation aux changements climatiques) ;

- le manque de clarté en ce qui concerne les prérogatives des communes en matière d’adaptation aux changements climatiques

- la faible  perception du rôle et de l’importance  de l’adaptation aux changements climatiques dans le développement socio-économique local ;

- l’insuffisance des ressources humaines et financières qui pourraient être affectées à l’adaptation aux changements climatiques.

Par conséquent, aussi bien les structures déconcentrées de l’Etat que les instances communales ont un besoin de renforcement de leurs capacités (clarification des prérogatives de chaque partie prenante, connaissance technique et moyens d’intervention) afin qu’elles puissent prendre conscience des risques climatiques et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation adéquates et durables.

## Subventions de Résilience Climatique Basées sur la Performance

Cette section traite du dispositif d’incitation financière aux communes, qui est la composante centrale de l’approche LoCAL, à savoir les subventions de résilience au changement climatique devant permettre aux communes pilotes de programmer, financer et exécuter des activités d’adaptation sur la base de l’identification participative des besoins ; le tout, en améliorant leur système de gouvernance (grâce aux mesures de performances attachées au dispositif des subventions).

5.1 - Objectif

LoCAL-Niger apportera aux communes pilotes un appui budgétaire, ciblé et affecté au financement d’activités d’adaptation au changement climatique (services et infrastructures) et d’atténuation de ses impacts : les « subventions de résilience climatique ». Ce dispositif, qui est au cœur de l’approche LoCAL, est destiné à inciter les communes à adopter une approche transversale (multisectorielle) de l’adaptation au changement climatique dans le cadre de leur programme de développement local. Ce dispositif, qui vient s’ajouter aux transferts financiers réguliers que les communes recevront de l'Etat via l’ANFICT (Fonds D’Appui à la Décentralisation et Fonds de Péréquation), a pour but aussi de provoquer un changement positif dans le fonctionnement des communes pilotes, en les incitant à adopter des pratiques de bonne gouvernance (notamment la gestion efficiente et responsable de leurs ressources) et à intégrer la problématique de l’adaptation au changement climatique dans le système de planification locale (gouvernance de l’adaptation au CC).

L’octroi des subventions de résilience climatique se fera dans le respect de trois principes :

- la reconnaissance de la maîtrise d’ouvrage communale sur les investissements de compétence communale

- le respect des systèmes nationaux en place, notamment en ce qui concerne la chaîne d’exécution de la dépense publique;

- l’utilisation autant que possible des structures existantes pour éviter la multiplication des institutions, commissions et autres structures ad hoc ou de type projet.

En effet, les subventions LoCAL seront mobilisées au profit des communes pilotes suivant certaines règles qui sont conformes à celles applicables aux dotations de l’Etat – dans la mesure où :

- la commune aura à inscrire la subvention LoCAL dans son budget tel qu’adopté par le conseil communal ;

- la subvention sera décaissée au profit de la commune, et utilisée par cette dernière, selon les procédures régissant la dépense publique locale ;

- les communes pilotes devront justifier de certaines conditions minimales d’accès aux subventions LoCAL et de vérification régulière du respect des règles et conditions d’utilisation des subventions.

5.2 - Modalités de mise à disposition de la  Subvention

LoCAL-Niger, une initiative à caractère didactique, qui sera appliquée initialement dans un nombre limité de communes de la Région de Dosso, avec l’intention de l’étendre par la suite à un plus grand nombre de communes, et à terme, à l’ensemble du territoire national. A cet effet, UNCDF compte mobiliser la contribution des partenaires techniques et financiers (PTF) au financement de l’expansion de l’initiative LoCAL au plus grand nombre de communes.

En attendant la précision des modalités de répartition des ressources du Fonds d’Appui à la Décentralisation, les subventions LoCAL seront déterminées sur la base des critères provisoires suivants :

- Population de la commune pilote

- Superficie de la commune

- Tout autre critère décidé par le Comité LoCAL-Niger.

Une fois les règles de répartition des dotations FAD et FP précisées, le montant de la subvention LoCAL prendra la forme d’un pourcentage (top-up) du montant des dotations individuelles des communes pilotes.

A compter de la 2eme année de mise en œuvre du LoCAL-Niger, les communes pilotes feront l’objet d’une évaluation annuelle de leur performance au regard des critères préétablis. Le score de performance ainsi établi servira à ajuster (en plus ou en moins) la part de chaque commune dans les ressources du LoCAL pour l’année suivante.

Simulation de calcul des subventions LoCAL

Compte tenu du volume de ressources disponibles (100,000 USD) à répartir entre les deux (2) communes pilotes, les dotations individuelles durant la première année du LoCAL-Niger seront déterminées par l’application des critères de population et superficie des communes, étant entendu que les autres critères prévues pour la répartition du Fonds de Péréquation (Equipements existants, Performance dans la mobilisation des impôts et taxes, Degré d’isolement des sources d’approvisionnement en matériaux des travaux, Accès aux redevances minières et pétrolières, Accès aux ressources extérieures des Partenaires Techniques et Financiers, Accès aux ressources de la coopération décentralisée) ne sont pas applicables pour le moment faute de données.

Ainsi, le montant de la subvention de chaque commune pilote s’établirait durant la première année comme suit (poids du critère population : 70% ; poids du critère superficie : 30%) :

Encadré 3 - Critères de répartition des ressources du Fonds d’Appui à la Décentralisation et du Fonds de Péréquation

Fonds d’Appui à la Décentralisation : « Le Fonds d’Appui à la Décentralisation est réparti entre les collectivités territoriales en tenant compte du déficit entre leurs charges obligatoires de fonctionnement et leur capacité de mobilisation de ressources budgétaires …. Ainsi que toute autre charge liée aux transferts de compétences » [Art. 6 et 7 Décret No 2014-136 PRN/MISP/D/ACR/MF du 7 mars 2014]. Fonds de Péréquation : « Le Fonds de Péréquation, alloué à chaque collectivité territoriale, est déterminé par un coefficient de péréquation basé sur les critères suivants : Population, Superficie, Equipements existants, Performance dans la mobilisation des impôts et taxes, Degré d’isolement des sources d’approvisionnement en matériaux des travaux, Accès aux redevances minières et pétrolières, Accès aux ressources extérieures des Partenaires Techniques et Financiers, Accès aux ressources de la coopération décentralisée. » [Art. 8 du Décret No 2014-137/PRN/MISP/D/ACR/MF du mars 2014]. Il est à noter que, en attendant la publication des textes d’application des deux décrets ci-dessus et à titre transitoire, l’ANFICT compte répartir les dotations de l’Etat aux deux Fonds selon les règles suivantes :

5.3 - Conditions Minimales d’Accès

L'accès aux subventions de résilience climatique est subordonné au respect par les communes pilotes d'une série de conditions minimales qui se rapportent, en général, aux compétences usuelles de gestion administrative et financière et d'interaction avec la population locale dans le cadre de la planification-budgétisation des ressources de la commune. Ces conditions sont donc destinées à vérifier que la commune concernée possède un minimum de capacité institutionnelle lui permettant d'utiliser la subvention LoCAL à bon escient et d'une manière transparente et responsable.

Le Comité LoCAL-Niger procèdera chaque année à la vérification du respect des conditions minimales d’accès ; la commune qui ne parvient pas à remplir la totalité des conditions sera exclue du bénéfice des subventions LoCAL durant l’année considérée.

Les conditions minimales d’accès seront appliquées d’une manière progressive selon le calendrier suivant :

Tableau No 1– Conditions Minimales d’Accès aux Subventions LoCAL

Première Année (2015)

- La commune a signé un accord (endossé par son Conseil) avec le Comité LoCAL-Niger par lequel elle accepte de faire partie du pilote tout en prenant acte des conditions requises pour bénéficier des subventions de résilience climatique; - Fonctionnement régulier des instances délibératives (Conseil Communal et commission en charge des questions environnementales).

A partir de la 2eme année, en plus des conditions ci-dessus

- Le plan de développement communal (PDC) a été révisé pour y intégrer la dimension ‘adaptation au changement climatique’ - Les inspections et l’audit de la commune (année précédente) n’ont pas révélé de manquements graves aux règles et procédures de gestion communale ; - La commune a préparé et fourni au Comité LoCAL- Niger un rapport semestriel et un rapport annuel sur l’exécution des activités d’adaptation au CC programmées ; - La commune a pu exécuter au moins 80% des activités prévues à son programme annuel d’adaptation au CC de l’année précédente.

Les conditions minimales d’accès sont proposées ici à titre indicatif; il appartiendra au Comité LoCAL-Niger de les affiner éventuellement si besoin est.

5.4 - Critères de Performance

Actuellement, les communes nigériennes ne font l’objet d’aucune évaluation de leur performance annuelle, en dehors des inspections et audit des comptes prévues par la législation en vigueur (à l’instar des autres institutions de droit public).

En ce qui concerne les communes participantes au LoCAL-Niger, leur performance sera jugée sur la base d’une série d’indicateurs spécifiques à l’adaptation/résilience au changement climatique comme suit :

| Tableau No 2 - Critères de Performance Spécifiques à l’Adaptation au Changement Climatique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaine |  | Critère | Note |
| 1 | PDC | La commune a mis à jour (actualisé) son PDC pour servir de base pour l’élaboration du programme annuel d’activités d’adaptation au CC | 10 |
| 2 | Programme Annuel d’Adaptation au CC (PACC) | La commune prépare un programme annuel d’activités d’adaptation au changement climatique dûment financées | 10 |
| 3 | Participation citoyenne | Les administrés de la commune (notamment les groupes les plus affectés par le changement climatique) ont été impliqués dans l’identification et l’ordre de priorité des activités du PACC | 10 |
| 4 | Base de Données relatives au CC | La commune procède à la collecte, la sauvegarde et l’analyse des données relatives aux manifestations du changement climatique au niveau de son territoire (précipitations, durée des saisons, force des vents, températures…) | 10 |
|  |  | Les données sur le changement climatique sont adéquatement archivées sous la forme de séries chronologiques |  |
| 5 | Intégration du facteur CC dans la conception des projets d’investissement communaux | Les projets d’infrastructure locale sont évalués (au stade de l’étude de faisabilité) au regard | 20 |
|  |  | - des exigences de la prise en compte des impacts potentiels du changement climatique |  |
|  |  | - du coût additionnel de la prise en compte du facteur adaptation au CC |  |
|  |  | - du respect de l’environnement |  |
| 6 | Conformité avec le menu des activités éligibles au financement LoCAL | % de la subvention LoCAL est effectivement alloué à des activités en conformité avec le menu obligatoire des dépenses éligibles (suivant les préconisations des règles du LoCAL) | 10 |
| 7 | Exécution du programme annuel d’activités d’adaptation au CC | Taux d’exécution physique | 10 |
|  |  | Conformité des activités exécutées aux spécifications techniques ou d’usage |  |
|  |  | Respect des coûts et délais d’exécution prévisionnels |  |
| 8 | Reddition des comptes | La commune tient un journal auxiliaire pour l’enregistrement comptable des dépenses financées par la subvention LoCAL, avec archivage ordonné des documents justificatifs | 20 |
|  |  | La commune prépare et soumet aux autorités et institutions concernées des rapports sur l’utilisation de la subvention d’adaptation au CC selon le format prévu à cet effet |  |
|  |  | Les rapports d’activités sont soumis selon le calendrier établi |  |

Les communes pilotes seront donc évaluées chaque année au regard des critères ci-dessus, et le score ainsi obtenu servira comme base pour ajuster (à la hausse comme à la baisse) le montant de la subvention LoCAL pour l’année suivante selon les modalités qui seront arrêtées plus tard par le Comité LoCAL- Niger.

Il convient de faire remarquer à cet égard que :

- les pondérations des critères de performances (notes) sont proposées ici à titre indicatif; il appartiendra au Comité LoCAL-Niger de les affiner éventuellement en temps opportun (au courant de la première année : 2015) ;

- Un manuel d’évaluation des performances, sur la base des critères préétablis, sera élaboré durant la première année pour servir de guide aux évaluateurs.

5.5 - Déclencheurs du Décaissement des Fonds

Le décaissement effectif des fonds au profit des communes qui auront rempli, au préalable, les conditions minimales requises, se fera après vérification d’un certain nombre de conditions de déclenchement, comme suit (en supposant que les fonds LoCAL seraient débloqués aux communes en deux (2) tranches d’égal montant) :

| Tableau No 3 – Déclencheurs de Décaissement des Fonds |  |
| --- | --- |
| Tranche | Déclencheur |
| 1ere année (2015): |  |
| 1ere | - Le budget communal a été approuvé par l’autorité de tutelle appropriée |
| 2eme | - La commune a préparé et fait adopter par son Conseil un programme (pour l’année en cours) d’activités d’adaptation au CC intégré au budget de la commune |
| A partir de la 2eme année (2016) Les conditions ci-dessus seront remplacées par les suivantes : |  |
| 1ere | - Le budget communal a été approuvé par l’autorité de tutelle appropriée - La commune a adopté son programme annuel d’activités ACC à financer (totalement ou partiellement) par la subvention LoCAL ; - Les dépenses à financer par la subvention LoCAL sont conformes aux activités éligibles au financement LoCAL ; - Un rapport sur l’exécution du programme d’adaptation au CC (année précédente) a été discuté et endossé par le Conseil Communal et soumis au Comité LoCAL-Niger ; |
| 2eme | - La commune a préparé un rapport sur l’état d’avancement de l’exécution de son programme annuel d’activités ACC; - Ledit rapport est appuyé par une situation de consommation des crédits inscrits au budget communal au titre des activités d’adaptation au CC, prouvant que les dépenses payées sur les fonds LoCAL sont conformes aux utilisations éligibles. |

Il est à noter que le non-respect de l’un ou l’autre des « déclencheurs » ci-dessus mentionnés entrainera la suspension provisoire du décaissement des fonds jusqu’à ce que la commune parvienne à remplir la ou les conditions manquantes. Toutefois, si la commune « défaillante » ne parvient pas à remplir les conditions de déclenchement au plus tard le 30 novembre de l’année concernée, la suspension du décaissement deviendra définitive et la commune perd ainsi le droit aux sommes non décaissées qui viendront s’ajouter aux fonds disponibles pour répartition à l’ensemble des communes pilotes durant les années suivantes.

5.6 - Menu des Activités Eligibles

Les communes pilotes pourront utiliser les subventions LoCAL pour financer toutes activités ayant une « identité » d’adaptation au changement climatique dans la mesure où ces activités entrent dans le cadre des compétences communales. De telles activités se rapportent en général à quatre domaines :

- Renforcement des capacités de la commune en matière de maitrise d’ouvrage de l’adaptation au changement climatique ;

- Fourniture de services à la population locale aux fins de développer sa résilience/adaptation au changement climatique ;

- Réalisation de nouvelles infrastructures résilientes  au changement climatique ;

- Mise à niveau des infrastructures existantes pour augmenter leur résilience au changement climatique (climate proofing).

Notons à cet égard que les communes pourront affecter une partie de la subvention LoCAL (jusqu’à concurrence de 5%) à la couverture des coûts de gestion associés à la mise en œuvre du programme communal d’adaptation au changement climatique.

Le tableau ci-après énumère la panoplie d’activités qui sont éligibles pour financement par les subventions LoCAL ; ce tableau a un caractère indicatif et sera par conséquent affiné et éventuellement élargi compte tenu des conditions locales et de l’expérience acquise au cours de l’exécution de l’initiative LoCAL-Niger.

| Tableau No 4 : Activités et Dépenses éligibles au financement par les subventions LoCAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domaines d’intervention |  | Exemples d’activités éligibles |
| 1 | Mesures de renforcement des capacités institutionnelles de la commune |  |
| 1.1 | Capacités de planification | - Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans le plan de développement communal. - Elaboration du programme annuel de mesures d’adaptation - Réalisation d’études de faisabilité des mesures d’adaptation - Renforcement des capacités des acteurs locaux en planification et gouvernance locale de l’adaptation au changement climatiques |
| 1.2. | Amélioration de l’expertise locale et de l’information sur les changements climatiques | - Mise en place d’un répertoire et diffusion des bonnes pratiques d’adaptation aux changements climatiques ; - Diffusion des pratiques améliorées de la gestion des terres dégradées ; - Formation des agents de la commune aux changements climatiques ; - Collecte, archivage et exploitation des savoirs endogènes sur l’adaptation aux changements climatiques ; - Elaboration et mise en œuvre d’un programme de communication et de sensibilisation à l’endroit des populations et des élèves sur les impacts locaux des changements climatiques (avec l’assistance des institutions nationales concernées) ; - Mise en place de systèmes d’alerte et de vigilance pour lutter contre inondations et les ennemis des cultures. |
| 2 | Investissements en mesures d’adaptation |  |
| 2.1 | Agriculture | - Teste et promotion des variétés (mil, sorgho, niébé, etc.) adaptées aux conditions climatiques actuelles; - Récupération des terres communautaires dégradées et leur utilisation à des fins agricoles ou pastorales ; - Réalisation d’ouvrages de retenue des eaux de ruissellement en vue de la pratique de cultures maraichères ; - Equipements agricoles adaptés; - Promotion de techniques agricoles adaptées (micro-irrigation, micro fertilisation, etc.) ; - Aménagement des mares permanentes pour les cultures maraichères. |
| 2.2 | Elevage | - Aide à la vaccination contre les maladies animales ; - Aide à la création et/ou à l’entretien Couloirs de passage ; - Culture fourragères ; - Aide à l’embouche animale (au profit des femmes). |
| 2.3 | Foresterie | - Récupération de terres dégradées par des techniques appropriées (Zai, demi-lune, banquettes…etc.) ; - Aide à Régénération Naturelle Assistée ; - Bandes Pare-feux; - Apiculture ; - Récupération des terres communautaires dégradées et leur utilisation à des fins agro-sylvicoles. |
| 2.4 | Ressources en Eau et Hydraulique | - Renforcement et réhabilitation des infrastructures hydrauliques ; - Fonçage de puits villageois ; - Réalisation de mini AEP dans les villages ; - Aménagement de retenues d’eau pour lutter contre l’érosion et pour l’irrigation ; - Entretien des puits. |
| 2.5 | Infrastructures | - Réalisation d’ouvrages pour protéger les routes et les habitations contre les eaux de ruissellement des Koris ; - Renforcement du mécanisme d’entretien des infrastructures de transport routier (pistes rurales) et d’assainissement ; - Réalisation d’équipements collectifs résilients. |
| 2.6 | Pêche | - Aide à l’empoissonnement des mares permanentes ; - Equipement de pêche. |
| 2.7 | Santé | - Lutte contre les maladies climato-sensibles : paludisme, méningite, rougeole…etc. ; - Lutte contre la malnutrition des enfants et des femmes allaitantes. |
| 2.8 | Education, alphabétisation et formation | - Education environnementale en vue d’un changement de comportement; - Formation aux mesures d’a adaptation ; - Appui à l’alphabétisation fonctionnelle. |

5.7 - Calendrier de mise en œuvre

Un cycle de 3 années est nécessaire pour la mise en place du dispositif de mesures des performances:

| Tableau No 5 : Calendrier de Mise en Œuvre du LoCAL-Niger |  |
| --- | --- |
| Année | Modalités |
| (2014) | - Le Comité Technique LoCAL arrête la liste définitive des conditions minimales d’accès et les indicateurs de performance et les notifie aux communes pilotes ; - Le Comité Technique LoCAL procède à la vérification des conditions minimales d’accès ; - Le Comité Technique LoCAL détermine et notifie le montant de la subvention LoCAL aux communes ayant rempli toutes les conditions minimales ; - Les communes pilotes préparent leur programme annuel des activités financées par la subvention LoCAL et l’incorpore dans leur budget primitif (si les délais le permettent) ou, à défaut, dans un budget rectificatif à la première occasion. |
| (2015) | - Le décaissement effectif des fonds au profit des communes est soumis à la condition de conformité avec les déclencheurs prévus ; - le Comité Technique LoCAL procède à la vérification des conditions minimales d’accès ; - Le Comité Technique LoCAL détermine et notifie le montant de la subvention LoCAL aux communes ayant rempli toutes les conditions minimales. |
| (2016) | - Le Comité Technique LoCAL procède à la vérification des conditions minimales d’accès ; - Le Comité Technique LoCAL détermine et notifie le montant de la subvention LoCAL aux communes ayant rempli toutes les conditions minimales ; - Le montant de la subvention LoCAL est déterminé comme étant un pourcentage de la dotation FAD de chaque commune LoCAL, ou à défaut, de la même manière que la première année; - Le Comité Technique LoCAL supervise l’évaluation de la performance des communes pilotes au titre de l’année écoulée (2015) sur la base des critères convenus (premier round d’évaluation); - Le résultat de l’évaluation (score) sert pour déterminer le montant de la subvention LoCAL pour l’année suivante (2017). |
| (2017) | - Par conséquent, les subventions LoCAL pour l’année 2017 seront indexées sur le niveau de performance (score) de chaque commune pilote tel qu’il a été établi lors de l’évaluation faite vers le milieu de 2016 ; - Le Comité Technique LoCAL supervise l’évaluation de la performance des communes pilotes au titre de la gestion de l’année 2016 (2eme round d’évaluation) ; - Le résultat de l’évaluation (score) sert pour déterminer le montant de la subvention LoCAL pour l’année suivante. |

Le calendrier ci-dessus pourrait être écourté de telle sorte que le dispositif de mesure des performances soit activé dès la deuxième année – ce qui suppose que :

- Dès le début de 2016, il sera procédé à l’évaluation de la performance des communes pilotes au titre de l’année 2015 afin de déterminer le montant de la subvention pour l’année 2016 sur cette base;

- Les communes auront à inscrire la subvention LoCAL et les activités s’y rattachant dans un collectif budgétaire de l’année 2016 (au cas où le budget primitif aurait été déjà adopté).

5.8 - Circuits des Fonds

La mobilisation des ressources du LoCAL-Niger et leur transfert aux communes pilotes pourraient se faire selon l’une ou l’autre des modalités illustrées par les diagrammes ci-après :

- Circuit Direct : UNCDF –Communes

L’acheminement des subventions LoCAL aux communes pilotes se déroule comme suit :

- Mobilisation des fonds :

L’UNCDF, sur la base de la convention de financement (Protocole d’Accord) signé avec le Gouvernement du Niger, procède à la mobilisation chaque année de l’enveloppe de subventions allouées aux communes pilotes durant l’année considérée (à la demande du Comité LoCAL-Niger).

- Fonctionnement du Comité LoCAL-Niger :

La part des ressources réservée à la couverture des dépenses de fonctionnement du Comité LoCAL-Niger est versée par UNCDF dans le compte bancaire, ouvert à cet effet par le Président du Comité.

- Ordre de Décaissement des fonds aux communes

A l’échéance convenue, le Comité LoCAL-Niger, après avoir vérifié que les communes ont rempli les conditions requises, émet une demande de décaissement à l’adresse de l’UNCDF en vue de virer les fonds aux comptes bancaires des communes concernées ; l’ordre de décaissement est appuyé par la liste des communes bénéficiaires et leurs subventions respectives ; chaque commune pilote sera donc tenue d’ouvrir un compte bancaire dédié à la gestion des fonds LoCAL afin de sécuriser les fonds et faciliter le contrôle et le suivi de leur utilisation (traçabilité et reddition des comptes) ; la tenue d’un tel compte est par ailleurs permise par le Code des Collectivités Territoriales (Art. 266, alinéa 3).

- Circuit Comité LoCAL-Niger

Dans le cas où cette option est retenue, le Comité LoCAL-Niger sera le dépositaire et le gestionnaire des fonds LoCAL destinés aux communes pilotes. Par voie de conséquence, les modalités des flux de fonds se déclinent comme suit :

- L’UNCDF mettre chaque année (en un seul versement) les fonds dédiés aux subventions LoCAL à la disposition du Comité LoCAL-Niger (via virement au compte bancaire ouvert par le Comité à cet effet) ;

- Le Comité LoCAL-Niger aura à décaisser les fonds au profit des communes pilotes (comptes bancaires) après avoir vérifié que les communes ont rempli les conditions requises.

- Circuit ANFICT

Cette option requiert l’utilisation du circuit ANFICT selon les modalités suivantes :

- L’UNCDF, le Comité LoCAL-Niger et l’ANFICT auront à signer une convention-cadre de gestion des fonds LoCAL détaillant les règles et procédures à suivre pour assurer la disponibilité des subventions aux communes pilotes selon les échéanciers convenus;

- L’UNCDF mettra chaque année (en un seul versement) les fonds dédiés aux subventions LoCAL à la disposition de l’ANFICT ;

- L’ANFICT aura à signer une convention annuelle avec chaque commune pilote dont l’objet est de définir les obligations à la charge de la commune (notamment, respect des conditions de déclenchement et reddition des comptes de l’utilisation des fonds) ainsi que les modalités de décaissements et les sanctions encourues par la commune en cas d’abus avéré dans la gestion des fonds ; cette convention établit, par voie de conséquence, un lien de redevabilité des communes envers l’ANFICT;

- L’ANFICT aura à décaisser les fonds au profit des communes pilotes  à la demande du Comité de pilotage LoCAL, après avoir vérifié que les communes ont rempli les conditions requises (déclencheurs de décaissement) ;

- Quel Circuit Choisir ?

Les caractéristiques des trois (3) circuits de fonds énumérés plus haut sont récapitulées dans le tableau suivant :

| Tableau No 6 - Circuits des Fonds |  |  |
| --- | --- | --- |
| Circuit | Avantages | Inconvénients |
| - Circuit Direct | - Raccourcissement du délai de décaissement ; - Pas (ou peu) de coût de transactions | - Circuit pas totalement conforme à la modalité d’exécution nationale |
| - Circuit Comité LoCAL-Niger | - Renforcement de l’appropriation nationale du modèle LoCAL - Meilleure perspective de durabilité de l’initiative LoCAL-Niger (engagement du MESUDD et Comité LoCAL à la mobilisation de ressources supplémentaires pour l’ACC au niveau local. | - Risque relatif d’allongement des délais de décaissement des fonds à cause des procédures financières propres aux institutions publiques |
| - Circuit ANFICT | - Décharger l’Equipe de gestion du LoCAL-Niger des formalités de vérification du respect par les communes des déclencheurs de décaissement ; - Circuit conforme au système national de transferts budgétaires. | - Coût associé (ANFICT prélève une commission de 6% du montant des subventions) ; - Risque d’allongement du délai de décaissement à cause des procédures propres à ANFICT ; - Risque de conflit résultant de la double redevabilité des communes (envers le Comité LoCAL et ANFICT) ; - L’ANFICT n’a pas encore parachevé la mise en place de sa structure administrative et de ses procédures de gestion ; et de ce fait, elle ne serait pas en position d’assumer immédiatement et efficacement l’administration des subventions LoCAL. - Le recours à l’ANFICT serait donc plus indiqué à partir de la deuxième année. |

Compte tenu des avantages et inconvénients décrits dans le tableau ci-dessus, le comité Technique LoCAL a finalement opté pour le circuit b (Circuit Comité LoCAL-Niger) en attendant que l’ANFICT devienne opérationnelle.

5.9 - Modalités de Gestion Financière

Les communes pilotes seront tenues de gérer les subventions LoCAL conformément aux règles et procédures applicables au budget communal et à la gestion de la dépense publique locale.

Prise en compte des subventions LoCAL au budget communal

Le Maire devra inscrire la subvention LoCAL dans le budget primitif de la commune (si la notification de la dotation correspondante intervient avant la présentation du projet de budget au conseil municipal), ou dans un remaniement budgétaire (si la notification intervient après l’approbation du budget primitif par le conseil communal).

La subvention LoCAL devra être ainsi inscrite au budget communal en :

- ressources d’investissement (Article distinct sous le Chapitre 22 – Ressources Exceptionnelles), et

- dépenses (différents chapitres selon la nature de la dépense, avec indication de l’origine de ressources dans la colonne prévue à cet effet).

Dans le cas où il n’est pas possible de refléter les dépenses financées par la subvention LoCAL sous des lignes budgétaires spécifiques, un état détaillé des activités LoCAL y compris leurs coûts doit être jointe au budget communal sous la forme d’une annexe.

Gestion des dépenses afférentes aux subventions de résilience climatique

Le Maire, en sa qualité d’ordonnateur du budget communal, exécutera les dépenses financées par les subventions LoCAL conformément aux règles et procédures de la dépense publique locale  en conformité avec les quatre étapes habituelles:

- l’engagement, la liquidation et le mandatement : prérogatives du maire, et

- le paiement : prérogative conjointe du receveur et du Maire.

Traçabilité des Fonds

Afin d’assurer la traçabilité des fonds et faciliter l’audit, le rapportage et la reddition des comptes, il incombe au Maire et au Receveur communal, chacun en ce qui le concerne,  de prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement, le classement et l’archivage des documents relatifs aux transactions (recettes et dépenses) relatives aux subventions LoCAL.

A cet effet, le Maire aura à tenir un registre auxiliaire intitulé « Subventions LoCAL » pour suivre l’engagement et le dénouement des dépenses financées par les dotations de résilience climatique. Ledit registre devra faire ressortir pour chaque opération, entre autres, les informations suivantes :

- Date de l’engagement ;

- Nature et code de l’opération ;

- Montant de l’engagement ;

- Total des engagements cumulés ;

- Montant restant à engager ;

- Montant du mandatement ;

- Montant du paiement ;

- Références du Mandat de paiement.

De son côté, le Receveur tiendra aussi un journal auxiliaire « Subventions LoCAL », destiné à transcrire pour chaque opération les mêmes informations énumérées plus haut.

Le Maire et le Receveur devront procéder périodiquement au rapprochement des informations contenues dans les deux registres et le relevé bancaire y afférent afin, notamment, de confirmer les soldes, et si besoin est, détecter et rectifier les erreurs d’enregistrement.

5.10 - Audit et Evaluation des Performances

Contrôle et Audit

Conformément aux règles en vigueur régissant le contrôle des collectivités territoriales, l’utilisation des subventions LoCAL du fait qu’elles font partie des ressources budgétées des communes, fera l’objet :

- d’un contrôle effectué par (i) le ministère en charge de la tutelle des collectivités territoriales; ce contrôle inclut, entre autres, l’approbation de certaines décisions et actes pris par le Maire ou le Conseil municipal, ainsi qu’une inspection annuelle du fonctionnement de la commune ; (ii) l’inspection des finances ; et (iii) l’inspection générale d'Etat et la Cour des comptes [Art. 323 du Code Général des Collectivités Territoriales], et

- d’un audit des comptes assuré par la Cour Comptes quoiqu’il ne soit pas certain qu’un tel audit est actuellement effectué d’une manière régulière [Art. 324 du Code Général des Collectivités Territoriales].

Par conséquent, le Comité LoCAL-Niger devra prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que les comptes et la gestion des communes pilotes font l’objet chaque année d’un audit par la Cour des Comptes ou à défaut par un auditeur indépendant compétent en la matière.

Evaluation des performances

Les communes pilotes feront l’objet chaque année, après la clôture de leurs comptes, d’une évaluation de leur performance au regard des critères préétablis (voir plus haut) – évaluation dont le résultat servira de base pour déterminer le montant de la subvention LoCAL pour l’année suivante. A cet effet, le Comité LoCAL-Niger aura à statuer sur le moyen le plus indiqué pour la réalisation de l’évaluation, en confiant cette tâche aux Equipes d’Appui, soit à des évaluateurs externes commissionnés  à cet effet.

En tout état de cause, les évaluateurs devront s’acquitter de leur mission en s’aidant du guide d’évaluation que le LoCAL-Niger développera et mettra à leur disposition. Plus particulièrement, les évaluateurs auront à accomplir les tâches indicatives suivantes :

- Collecter, auprès du Maire et de son administration la base documentaire indispensable à l’évaluation des performances de la commune ;

- Organiser des visites de terrain pour vérifier les informations collectées et compléter les informations manquantes;

- Appliquer les critères d'évaluation préconisés dans le guide d'évaluation pour déterminer le niveau atteint par la commune (et le traduire en un score) ;

- Tenir une séance de restitution des résultats de d’évaluation avec l’équipe communale (Maire et membres disponibles du conseil municipal) ;

- Produire un rapport détaillé et argumenté, présentant les résultats de l’évaluation de chaque commune au regard des conditions minimales et des mesures de performance.

Le processus d’évaluation des performances comporte les étapes suivantes :

- Durant les visites de terrain, les évaluateurs devront rencontrer toutes les parties prenantes (notamment, le Maire, le secrétaire municipal, les membres du conseil communal, le receveur municipal, et si possible les administrés); en conclusion de la visite, les évaluateurs devront tenir une réunion avec les autorités communales pour leur présenter les conclusions de l'évaluation (points forts et faiblesses de la gestion communale), mais sans leur communiquer le score d'évaluation.

- Les conclusions de l'évaluation sont transmises au Comité LoCAL-Niger; celui-ci procède au contrôle de qualité (notamment: fiabilité et consistance des données, conformité aux critères et indicateurs de mesure de performance préétablis, évidence de la restitution avec l'équipe municipale,..); à cette occasion, des ajustements ou clarifications peuvent être demandés aux évaluateurs.

- Au terme du contrôle de qualité du rapport d'évaluation et son approbation, le Comité LoCAL-Niger notifie les résultats (scores) aux communes.

- Les autorités communales disposeront d'un délai raisonnable (une à deux semaines à partir de la date de notification) pour éventuellement faire appel du résultat de l'évaluation; le Comité LoCAL-Niger sera tenu d'examiner tout recours introduit par la commune et de prendre les décisions motivées qui s'imposent.

- Les résultats définitifs de l'évaluation sont alors portés à la connaissance du public (au niveau national et local) par tous moyens que le Comité LoCAL-Niger jugera opportuns; la diffusion des résultats de l'évaluation auprès du public est destinée à renforcer la transparence et la crédibilité du dispositif de mesure de performance.

- Le Comité LoCAL-Niger détermine les dotations individuelles des communes sur la base des scores de performance, et les notifie aux communes selon la procédure arrêtée en la matière.

L'évaluation annuelle des performances devra être faite, et ses résultats validés à temps, afin que les dotations puissent être notifiées aux communes pilotes, avant la finalisation de leur projet de budget primitif pour l'année qui suit. La première évaluation des performances (début 2016) servira comme situation de référence pour les évaluations futures.

5.11 - Intégration de l’Adaptation au CC dans le Système de Planification Locale

Le principal objectif du LoCAL est l’amélioration de la gouvernance locale en matière d’adaptation au changement climatique – ce qui passe, plus particulièrement, par la prise en compte du facteur changement climatique dans les instruments et processus de planification locale, et notamment le Plan de Développement Communal (PDC).

Prise en compte du changement climatique dans la planification locale :

Les communes pilotes seront appelées à approfondir, par une approche concertée, la connaissance des vulnérabilités locales au regard des changements climatiques et identifier les mesures d’adaptation adéquates – et ce d’une manière systématique et ordonnée, d’où l’importance de la planification.

Avec l’appui technique du LoCAL-Niger, les communes pilotes auront à élaborer un programme d’adaptation au changement climatique pour servir comme cadre de référence de la priorisation des mesures d’adaptation à entreprendre et la mobilisation des ressources de financement dédiées.  Dans la mesure du possible, l’élaboration de ce plan devrait intervenir avant fin 2014 afin que les mesures d’adaptation les plus urgentes soient incorporées dans le budget de 2015, alors que les mesures d’adaptation à moyen et à long terme pourront être pérennisées dans le PDC le moment venu (soit en révisant le plan en cours ou lors de l’élaboration du prochain plan).

Faut-il rappeler, à cet effet, que le communes nigériennes disposent déjà d’un outil de prise en compte du facteur changement climatique dans le processus de planification locale ; il s’agit de la ‘méthodologie d’intégration de la dimension changements climatiques la planification communale’, élaborée en 2012 par le Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable (CNEDD).

Encadré 4 – Ancrage local de l’adaptation au changement climatique : Approche OCDE Le processus de prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans les politiques et les activités de développement est à peu près identique en milieu urbain et en milieu rural. Il exige en règle générale de mettre en relation deux processus distincts, mais néanmoins étroitement liés, en vue d’atteindre les objectifs fixés (i) la compréhension des risques climatiques et la sélection des options d’adaptation ; et (ii) la formulation et la mise en œuvre de politiques de développement favorables à l’adaptation. Plusieurs conditions doivent être réunies pour assurer une réelle prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans les processus de développement local. Dans les contextes urbains comme ruraux : - il est nécessaire d’assurer un engagement et une participation larges et durables des parties prenantes au niveau local, notamment de l’administration, des communautés, de la société civile et des entreprises. Les autorités locales doivent adopter une approche collaborative dans laquelle les acteurs locaux seront considérés comme des agents légitimes de prise de décision. - Il importe par ailleurs de renforcer les actions de sensibilisation et de diffusion de messages d’information sur le changement climatique ; les acteurs locaux devant comprendre pourquoi ils auront peut-être à revoir leurs décisions ou avoir recours à des ressources différentes ou complémentaires pour assurer leur subsistance. - Ces actions doivent être menées en direction des différentes parties prenantes, notamment les ménages, les organisations locales, les personnes influentes et les enseignants. En outre, il est nécessaire de réunir les informations utiles et de les mettre à profit pour éclairer les décisions d’adaptation au niveau local. - Enfin, il convient de s’assurer que les réponses aux chocs climatiques et celles mises en œuvre pour parer aux évolutions prévues du climat à long terme sont cohérentes et, si possible, convergentes. Quatre points d’entrée ont été mis en évidence pour faciliter l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les processus de planification du développement local : - la prise en compte des effets du changement climatique sur les processus de planification du développement des collectivités locales ; - l’ajustement des cadres réglementaires et de prestation de services locaux ; - l’ajustement des mécanismes de responsabilisation des collectivités locales ; et - l’engagement du secteur privé et des organisations de la société civile, qui peuvent favoriser l’adaptation au niveau local en internalisant et en institutionnalisant la gestion des risques climatiques dans leurs processus décisionnels et dans leurs opérations. Pour faciliter la prise en compte de l’adaptation au niveau local, plusieurs actions prioritaires peuvent être envisagées par les autorités situées à des niveaux supérieurs du gouvernement : - Recueillir des informations pour l’adaptation au changement climatique et les diffuser. L’obtention de ces informations nécessitera à la fois de tirer parti des connaissances et de l’expérience acquises au niveau local, et d’accéder aux sources d’informations existant à des niveaux plus élevés ; - Procurer les ressources humaines, financières et techniques et les services nécessaires pour promouvoir l’adaptation au niveau local ; - Offrir une protection sociale aux plus démunis et aux plus vulnérables ; - S’assurer d’un cadre administratif et institutionnel porteur. Il faudra pour ce faire concevoir des mesures incitatives en faveur de certains comportements de gestion des risques, réexaminer ou réviser les politiques qui accroissent la vulnérabilité face au changement climatique et renforcer les institutions nécessaires pour gérer la communication et les processus de décision. Source : Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement : document d’orientation – © OCDE 2009.

## Système de Suivi-Evaluation & Feuille de Route

Cette section décrit les modalités de suivi-évaluation de la mise en œuvre de l’initiative LoCAL-Niger ainsi que le détail des formalités à accomplir et décisions à prendre afin que le projet soit opérationnel dès le début de l’année 2015.

6.1 - Système de Suivi-Evaluation

Le système de suivi-évaluation du LoCAL-Niger a une double dimension:

- S’assurer que l’exécution de l’initiative LoCAL s’effectue dans le respect des règles et modalités préétablies, dans la poursuite de ses objectifs  (suivi-évaluation interne) ;

- Apprécier la contribution du dispositif de subventions de résilience climatique aux objectifs des politiques nationales de décentralisation et d’adaptation au changement climatique (suivi-évaluation externe).

Le suivi-évaluation interne est assuré par le Secrétariat du Comité LoCAL-Niger; il est axé sur le suivi des abondements au profit du dispositif des subventions et des décaissements aux communes, ainsi que l'évaluation périodique de la performance de ces dernières, et devrait ainsi permettre de:

- mesurer les progrès accomplis par les communes dans le renforcement de leurs capacités institutionnelle et techniques;

- arrêter la liste des communes éligibles aux subventions LoCAL (i.e. celles remplissant les conditions minimales d’accès) et déterminer le montant de leurs dotations respectives sur la base des résultats de l'évaluation annuelle des performances;

- identifier les besoins en renforcement de capacité des communes, et définir les mesures d'appui appropriées.

Le suivi-évaluation externe est de la responsabilité du Comité LoCAL-Niger, avec l’appui du l’UNCDF; il comprend les modalités suivantes:

- des audits externes périodiques;

- une évaluation, deux années après le démarrage du dispositif de subventions-performance, pour apprécier les progrès réalisés et décider éventuellement les mesures correctives pour atteindre les résultats escomptés.

En tout état de cause, le système de suivi-évaluation devra inclure, entre autres, le suivi des  indicateurs suivants :

| Tableau No 7 – Indicateurs de Suivi-Evaluation |  |
| --- | --- |
| Indicateurs d’activité | Evolution du volume de ressources mobilisées pour le dispositif des subventions de résilience climatique : - Ressources abondées par l’UNCDF ; - Ressources mobilisées auprès d’autres contributeurs (PTF et gouvernement) |
|  | Processus d’évaluation des communes : - Dates de lancement des évaluations ; - Durée des évaluations ; - Coût des évaluations ; - Problèmes rencontrés au cours des évaluations ; - Qualité des évaluations ; - Nombre de recours introduits par les communes pour contester le résultat de l’évaluation. |
|  | Notification et Décaissement des subventions aux Communes : - Date de notification des dotations ; - Notifications en retard (en nombre de jours) ; - Dates d’émission de l’ordre de décaissement ; - Nombre de jours séparant l’émission de l’ordre de décaissement et la disponibilité effective des fonds sur les comptes des communes. |
| Indicateurs de performance des communes | Evolution du niveau de performance des communes : - Nombre de communes remplissant les conditions minimales ; - Score moyen de performance (évolution). |
| Indicateurs d’impact du LoCAL-Niger | - Part des ressources communales totales consacrée au financement de mesures ACC; - Niveau d’exécution du programme local d’adaptation aux CC ; - Nombre d’infrastructures ‘acclimatées’ construites ; - Evolution de la superficie du couvert végétal ; - Nombre de cultures de contre saisons promues ; - Nombre de mares aménagées ; - Proportion des paysans utilisant les semences améliorées ; - Nombre de marchés ruraux promus ; |

NB : L’ampleur des activités de suivi évaluation requiert le renforcement du secrétariat du Comité Technique LoCAL par un/une spécialiste de suivi évaluation

6.2 - Feuille de Route

La feuille de route ci-après énumère les principales décisions et mesures à prendre pour la finalisation de la formulation de l’initiative LoCAL-Niger et le démarrage des premières activités d’exécution du pilote :

| Tableau No 8: Feuille de Route |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activité | 2014 | 2015 | Institution en Charge |
| Finalisation des modalités du LoCAL-Niger | Fin Juillet |  | UNCDF |
| Approbation des modalités | Août |  | Gouvernement |
| Signature du Protocole d’Accord | Août |  | MESUDD- UNCDF |
| Mise en place des Equipes d’Appui | Septembre |  | Comité LoCAL-Niger |
| Ouverture du Compte Bancaire LoCAL | Septembre |  | Comité LoCAL-Niger |
| Atelier de lancement du LoCAL-Niger | Septembre |  | UNCDF/Comité LoCAL |
| Signature Lettre d'Engagement par les Communes | Octobre |  | Maire, Conseil Municipal, Comité LoCAL |
| Virement des fonds au compte LoCAL | Octobre |  | UNCDF |
| Vérification des conditions minimales (2015) | Novembre |  | Equipes d’Appui/Comité LoCAL |
| Notification des dotations LoCAL aux communes | Novembre |  | Comité LoCAL-Niger |
| Préparation du programme d’utilisation de la dotation LoCAL | Nov. – Dec. |  | Maire, Conseil Municipal, Equipes d’Appui |
| Mission mise en route du LoCAL-Niger | Décembre |  | UNCDF |
| Vérification des déclencheurs de décaissement |  | Janvier | Equipes d’Appui /Comité LoCAL-Niger |
| Décaissement 1ere tranche des dotations LoCAL aux communes |  | Janvier | Comité LoCAL-Niger |

## Risques

La mise en œuvre de l’initiative LoCAL-Niger pourrait être affectée par certains risques qu’il convient d’identifier et d’y apporter des mesures d’atténuation adéquates au moment opportun :

Risques d’ordre opérationnel :

Ces risques ont trait la capacité ou non des communes pilotes à :

- bien concevoir, techniquement, les mesures d’adaptation au changement climatique qu’elles comptent mettre en œuvre grâce au financement LoCAL, notamment en ce qui concerne la prise l’appréciation des impacts d’ordre environnemental, social ou foncier de l’implantation des infrastructures, et

- quand bien même les projets d’infrastructure ont été convenablement conçus, il y a toujours le risque que l’exécution des travaux ou la fourniture des services ne soit pas conforme aux prescriptions techniques ou entravée par l’indisponibilité des intrants nécessaires ou d'entrepreneurs de proximité qualifiés.

Les risques ci-dessus pourraient être atténués au moyen des mesures suivantes :

- Les agents techniques communaux devront être mieux mobilisés et davantage incités pour assister les communes dans le montage des mesures d’adaptation, s’agissant plus particulièrement des considérations environnementale, sociale ou foncière, au besoin en sollicitant conseil et appui(et éventuellement validation technique) auprès des leurs structures de tutelle au niveau du Département (services sectoriels déconcentrés) ; le coût de mobilisation des agents techniques communaux et éventuellement les services déconcentrés devra être considéré comme un élément du coût du projet ou de la mesure d’adaptation ;

- Egalement, l’on pourrait astreindre les communes à l’obligation de soumettre les dossiers techniques des ‘projets LoCAL’ au Comité Départemental d’Approbation des Projets (CDAP) ;

- Enfin, les Equipes d’Appui pourront assurer le suivi de la bonne exécution des mesures d’adaptation engagées par les communes, et apporter, le cas échéant conseil et appui.

Risques d’ordre fiduciaire (financier)

Il s’agit ici des risques liés à la gestion des fonds provenant de la subvention LoCAL et le respect par les communes des règles d’intégrité budgétaire et comptable, plus particulièrement (i) la possible affectation des fonds à des activités ou dépenses non éligibles au financement par la subvention LoCAL, et traçabilité incertaine de l’utilisation des fonds.

Ces risques pourraient être modérés au moyen des mesures suivantes :

- Le système de  mesure des performances prévoit des sanctions (baisse du montant de la subvention) en cas de non-respect par la commune de l’obligation de conformité avec le menu des dépenses éligibles

- Aussi, le décaissement de la 2eme tranche de la subvention est subordonné au respect du programme d’activité établi

- La commune (receveur) devra tenir un journal auxiliaire des opérations LoCAL, avec archivage des documents justificatifs

- De même que les Equipes d’Appui devront veiller à encadrer l’action des communes en ce qui l’affectation des ressources  LoCAL aux activités et dépenses éligibles.

Annexe 1:

## Projet de Protocole d’Accord

## Entre le Fonds d’Equipment des Nations Unies (FENU/UNCDF) et le Gouvernement de la République du Niger pour l’appui des communes en matière d’adaptation aux changements climatiques

Le présent Protocole, signé entre le Gouvernement de la République du Niger, représenté par le (………) et le Fonds d’Equipment des Nations Unies (représenté par le chef de son bureau régional Asie-Pacifique), définit les règles et les modalités de la mise en œuvre de l’initiative LoCAL au Niger.

Considérant que :

- Le Niger est  particulièrement vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques ;

- Le Niger a signé et ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;

- Le Niger dispose d’une Politique et d’une Stratégie Nationales sur les changements climatiques assortis d’un Plan d’ Action ;

- Ce protocole d'accord est signé dans le cadre du document de programme global de l’UNCDF pour le financement local de l’adaptation au changement climatique (LoCAL);

- Le mécanisme LoCAL au Niger fait partie de l’initiative régionale de l’UNCDF pour démontrer l'avantage comparatif et le rôle des collectivités locales dans le renforcement de la résilience et pour promouvoir leur accès aux financements internationaux pour l'adaptation et la résilience au changement climatique ;

- Le Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MESUDD), le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses et le Ministère du plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Régional et Local  ont accordé leur aval à la proposition de projet formulée par l’UNCDF (ci-après désigné comme « Initiative LoCAL- Niger») ;

- L’UNCDF et le Gouvernement de la République du Niger ont convenu de lancer l’Initiative LoCAL-Niger pour le financement local de l’adaptation au changement climatique afin de mettre en valeur l'avantage comparatif des collectivités locales dans la mise en œuvre de mesures concrètes d’adaptation, entrant dans le champ de leurs compétences, notamment en améliorant la résilience aux impacts négatifs du changement climatique,  tout en tirant profit de ses effets positifs potentiels ;  tout ceci au moyen d’un mécanisme de subventions de résilience climatique basées sur la performance (SRC-BP) au bénéfice de certaines collectivités locales;

- L’Initiative LoCAL-Niger sera mise en œuvre sous l’égide du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, en partenariat avec  l’UNCDF.

Les parties au présent Protocole d'Accord par les présentes s'entendent sur les règles et modalités suivantes concernant l’Initiative LoCAL au Niger.

# Article 1er – Objet du Protocole d’Accord

  - Le présent Protocole d’Accord a pour objet de régir le partenariat entre le Gouvernement de la République du Niger et l’UNCDF dans le cadre de la mise en œuvre du  LoCAL-Niger.

  - Le Gouvernement de la République du Niger s'engage à (i) mettre en œuvre les subventions de résilience climatique basées sur la performance (SRC-BP) au profit des communes pilotes aux fins de leur permettre de financer des activités en rapport avec l’adaptation au changement climatique, (ii) procéder à des évaluations annuelles de la performance des communes concernées sur la base des indicateurs énumérés en annexe 1 de ce Protocole (iii) contribuer au financement du coût de l’initiative (inscription budget).

  - En signant ce Protocole d'Accord, l’UNCDF s'engage à fournir un appui technique et financier à la mise en œuvre de l'initiative LoCAL-Niger, y compris les subventions de résilience climatique basées sur la performance (SRC-BP) et les évaluations annuelles de la performance des collectivités locales, et à mobiliser d'autres ressources pour le financement de l'adaptation au changement climatique au niveau local. Aussi, l’UNCDF s’engage à mettre à la disposition du Comité Technique LoCAL-Niger, une dotation financière  pour la coordination générale du projet.

  - Les Parties au présent Protocole reconnaissent que la réalisation des objectifs de l'adaptation efficace et la résilience au changement climatique au niveau local requiert de permettre aux collectivités locales d’user de leurs compétences pour planifier, programmer, financer, concevoir et réaliser des infrastructures, services et activités en réponse aux défis du changement climatique ; les Parties reconnaissent également que, même si les collectivités locales ont compétence pour faire face à ces défis, elles ne disposent pas encore des moyens de financement adéquats – ce qui limite leur capacité à faire face à ces défis. Par conséquent, l'objectif principal de l’Initiative LoCAL-Niger est de contribuer à combler ce déficit de financement par la mobilisation de ressources financières supplémentaires au profit des communes à travers un mécanisme de subventions basées sur la performance ;

  - Les subventions de résilience climatique contribueront également à la consolidation du système de transferts budgétaires des collectivités locales au Niger, notamment par la mobilisation de soutiens financiers additionnels pour le financement des infrastructures et services locaux de manière durable, axée sur les résultats et la promotion de la résilience au changement climatique.

# Article 2 - Modalités de Financement

2.1    L’UNCDF s'engage à fournir les dotations initiales au titre des subventions de résilience climatique pour la mise en œuvre des activités de l’Initiative LoCAL-Niger, conformément à la logique, principes et modalités du Programme global LoCAL;

2.2 	Les décaissements de l’UNCDF au profit de l’Initiative LoCAL-Niger se feront lorsque les conditions suivantes auront été remplies:

- Ce Protocole d’Accord est signé par le Gouvernement de la République du Niger et l’UNCDF;

- Les Equipes d’Appui au niveau départemental ont été mises en place.

2.3 	Le Comité LoCAL-Niger s'engage à utiliser les fonds obtenus auprès de l’UNCDF aux fins énoncées dans le document du projet LoCAL-Niger.

# Article 3: Critères de répartition des subventions de résilience climatique

  - En principe, le montant  des  subventions de résilience climatique sera établi sous la forme d’un pourcentage (%) du volume des transferts budgétaires ordinaires des communes  (Fonds d’Appui à la Décentralisation et Fonds de Péréquation) ; à défaut, et à titre transitoire, les subventions seront rétablies entre les communes pilotes selon des critères arrêtés par le Comité LoCAL-Niger.

  - Le montant de la subvention de résilience climatique à allouer à chaque communes pilote dépendra de:

(a) la formule de répartition,

(b) respect par la collectivité locale des conditions minimales d'accès, et

(c) les résultats de l’évaluation annuelle des performances.

# Article 4: Activités et Dépenses admissibles au financement par les subventions de résilience climatique

4.1 	Les communes pilotes peuvent utiliser les « subventions de résilience climatique » uniquement pour le financement d'infrastructures et de services en rapport avec l’adaptation au changement climatique tels que définis dans l’Annexe 2 de ce Protocole, intitulé : ‘’Menu des activités et dépenses admissibles au financement par les subventions LoCAL ». Cette annexe ne peut être amendée ou modifiée que sur accord préalable entre les Parties de ce Protocole.

4.2 	En plus d’être conformes au menu des utilisations admissibles, les activités financées par les « subventions de résilience climatique » devront aussi entrer dans le champ des compétences et responsabilités budgétaires des communes. Toute autre utilisation des fonds peut conduire à exclure la commune du bénéfice de la subvention dans le futur. L’évaluation annuelle de la performance communale servira, entre autre, à vérifier la conformité des dépenses financées par les subventions LoCAL avec le menu des activités admissibles établies telles que définies dans l'Annexe 2 du présent Protocole d'Accord.

# Article 5: Circuit des fonds (Circuit Comité LoCAL-Niger)

5.1 -  Le Comité LoCAL-Niger est le dépositaire et gestionnaire des fonds LoCAL destinés à la mise en œuvre de l’initiative LoCAL au Niger ;

5.2 - L’UNCDF mettra chaque année (en un seul versement) les fonds dédiés à l’initiative LoCAL au Niger à la disposition du Comité LoCAL-Niger (via virement au compte bancaire ouvert par le Comité à cet effet) ;

5.3 - Le Comité LoCAL-Niger aura à décaisser les « subventions de résilience climatique » au profit des communes pilotes (comptes bancaires) après avoir vérifié que les communes ont rempli les conditions requises (conditions minimales d’accès et « déclencheurs de décaissement», tels que définis dans ce Protocole).

5.4 -	La première tranche des « subventions de résilience climatique »  est à décaisser aux communes avant fin janvier de l’année budgétaire, et la seconde tranche durant le mois de juillet, et dans les deux cas, après avoir constaté le respect par les communes des conditions requises.

Article 6: Conditions Minimales d’Accès, Déclencheurs et Indicateurs de Performance

6.1 	Les communes pilotes seront tenues de remplir des conditions minimales d’accès (CM) afin d'être admissibles aux subventions de résilience climatique. Le non-respect de ces conditions minimales entraînera automatiquement la disqualification de la commune défaillante du bénéfice de la subvention au cours de l’année concernée. Les conditions minimales d’accès seront revues annuellement afin de refléter l'évolution des capacités institutionnelles et administratives des communes notamment dans les domaines de gestion de leurs ressources et de l’adaptation au changement climatique.

6.2 	Les conditions minimales pour accéder à la subvention LoCAL ainsi que les facteurs déclencheurs du décaissement effectif des fonds sont détaillés dans l'Annexe 3 et peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement des Parties à ce Protocole.

6.3 	En cas de non-respect des ‘’déclencheurs’’ prédéterminés pour le décaissement des fonds, l’UNCDF aura à surseoir audit décaissement jusqu'à ce que les causes qui ont justifié une telle décision aient été rectifiées. Le non-respect peut finalement conduire à l'annulation de la subvention pour la commune défaillante. De même que la sous-utilisation des fonds ou leur utilisation en dehors des dépenses admissibles, conformément à l'Article 4 du présent Protocole d’accord, pourrait conduire à l’exclusion de la commune concernée du bénéfice de la subvention au cours de l’année suivante.

6.4 	Le Comité LoCAL-Niger aura la charge et la responsabilité de vérifier que les communes pilotes ont respecté les conditions minimales et les facteurs déclencheurs, et de fournir à l’UNCDF des preuves avérées de la vérification.

6.5 	A partir de la deuxième année, un ensemble d’indicateurs de performance (destinés à inciter les communes à améliorer la gestion des ressources publiques et la gouvernance de l’adaptation au changement climatique) seront inclus dans la formule de répartition des subventions. La nature de ces  indicateurs, leur poids relatif dans la formule de répartition, ainsi que les modalités d'évaluation annuelle des performances communales seront définis ultérieurement dans un manuel d'évaluation. L’Annexe 1 de ce Protocole d'accord précise les indicateurs de performance  prévus.

# Article 7: Gestion Financière et Passation des Marchés

7.1 	Pour gérer et rendre compte de l'utilisation des subventions de résilience climatique, les communes pilotes suivront les règles et procédures budgétaires et comptables applicable aux collectivités territoriales telles que prévues par les lois et règlements en vigueur. Des comptes  spécifiques devront être dédiés dans le budget communal pour refléter la subvention de résilience climatique en recettes et en dépenses.

7.2 	Les communes pilotes devront préparer et joindre à leur document de budget, un tableau détaillé incluant la nature et le coût des activités d'adaptation au changement climatique à financer par la subvention de résilience climatique; ce tableau servira pour le suivi et la reddition des comptes sur l'utilisation de la subvention.

7.3 	En plus des rapports sur leurs activités habituelles, les communes pilotes devront préparer et soumettre au Comité LoCAL-Niger des rapports périodiques sur l’état d’avancement de l’exécution des activités d’adaptation au changement climatique financées par la subvention LoCAL.

7.4 	En vue de mettre en œuvre les activités d’adaptation au changement climatique prévues à leurs budgets respectifs, les communes pilotes devront se conformer aux règles et méthodes prescrites pour les marchés publics des collectivités territoriales.

# Article 8: Obligations de Rapportage au Niveau Central

8.1 	Le Comité LoCAL-Niger est tenu d’apprécier et de consolider les rapports présentés par les communes pilotes sur la mise en œuvre des activités d'adaptation au changement climatique; le Comité LoCAL-Niger fournira également des rapports d’étape trimestriels au bureau régional de l’UNCDF à Dakar (Sénégal).

8.2 	Tous les rapports et informations entre les Parties de ce Protocole d'accord doivent être transmis à la Partie concernée au plus tard 30 jours après l’accomplissement des transactions auxquelles les rapports ou informations se rapportent.

# Article 9: Dispositions Institutionnelles

9.1 	Au niveau de l’UNCDF, le Secrétariat du Programme global LoCAL (établi à Bangkok au sein du  Bureau régional de l’UNCDF Asie-Pacifique) assurera le suivi et fournira appui dans la mise en œuvre de l’Initiative LoCAL au Niger.

9.2 	Les dispositions institutionnelles relatives à l'administration du LoCAL-Niger et en particulier le dispositif des subventions de résilience climatique sont précisées dans l'Annexe 4du présent Protocole d'accord.

9.3	Les rôles et responsabilités de toutes les parties nationales et locales impliquées dans la mise en œuvre des activités de l’Initiative LoCAL-Niger devront être en conformité avec les dispositions figurant à l'Annexe 4 de ce Protocole d’Accord.

# Article 10: Audit et Vérifications

10.1 	Les autorités nationales compétentes auditeront les comptes annuels des communes participantes au LoCAL-Niger conformément aux dispositions légales ou règlementaires en la matière, y compris la vérification du respect des modalités et délais de décaissement et d'utilisation des subventions de résilience climatique. Le résultat de l’audit devra être mis à la disposition des Parties concernées par ce Protocole d'Accord.

10.2 	L’UNCDF se réserve le droit de faire procéder à des vérifications complémentaires à son initiative ou à la demande du Comité LoCAL-Niger.

# Article 11: Mise en œuvre du Protocole d'Accord et Consultations

11.1 	Le présent Protocole d'Accord entrera en vigueur après sa signature par toutes les Parties.

11.2 	Les Parties devront régulièrement se tenir mutuellement informées et se consulter sur des questions d'intérêt commun, qui, à leur avis, sont susceptibles de déboucher sur une collaboration mutuelle.

11.3 	A des intervalles jugés appropriés, les Parties pourront tenir des réunions pour examiner la mise en œuvre du présent Protocole d'Accord et de ses dispositions.

# Article 12: Litiges

12.1 	Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent Protocole d'Accord sera réglé par voie de négociation entre les Parties. Au cas où le différend n'aurait pas été réglé dans un délai de 3 mois, l'affaire peut être déférée à arbitrage par l'une ou l’autre des Parties.

12.2 	L'arbitrage sera conforme aux règles suivantes: Le nombre d'arbitres est fixé à un total de trois, un arbitre par Partie, soit deux, et un troisième désigné par les deux arbitres. En cas de litige entre les deux premiers arbitres quant à la désignation du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par une institution neutre désignée par les deux premiers arbitres. La sentence arbitrale doit être soumise par écrit et doit être signée par les trois arbitres. La procédure à suivre pour accomplir le processus d'arbitrage sera décidée par les trois arbitres, qui doivent également déterminer la répartition des coûts liés à l'arbitrage entre les deux Parties.

Article 13: Nouvelles Parties

13.1 	De nouvelles Parties peuvent se joindre à ce Protocole d'Accord après accord des Parties existantes.

Article 14: Résiliation

14.1 	Le présent Protocole d'Accord restera en vigueur pendant toute la durée de l’Initiative LoCAL-Niger. Le Protocole d'Accord peut être amendé ou changé avec le plein consentement de toutes les Parties.

14.2 	Les Parties peuvent résilier les dispositions du présent Protocole d'Accord par un échange de lettres, ou par un avis de résiliation dans le cas d’une résiliation de manière unilatérale. L’avis de  résiliation prendra effet six mois après sa réception par l'autre Partie.

# EN FOI DE QUOI,

# Les soussignés, dument habilités à représenter les Parties aux fins des présentes, ont signé le Présent Protocole d’Accord, en français en deux exemplaires

| Pour le compte du Gouvernement du Niger | Pour le compte de l’UNCDF |
| --- | --- |
| Nom : Qualité : Date : Signature : | Nom : Qualité : Date : Signature : |

Annexes  au Protocole d’Accord

- Indicateurs de performance

| Critères de Performance Spécifiques à l’Adaptation au Changement Climatique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaine |  | Critère | Note |
| 1 | PDC | La commune a mis à jour (actualisé) son PDC pour servir de base pour l’élaboration du programme annuel d’activités d’adaptation au CC | 10 |
| 2 | Programme Annuel d’Adaptation au CC (PACC) | La commune prépare un programme annuel d’activités d’adaptation au changement climatique dûment financées | 10 |
| 3 | Participation citoyenne | Les administrés de la commune (notamment les groupes les plus affectés par le changement climatique) ont été impliqués dans l’identification et l’ordre de priorité des activités du PACC | 10 |
| 4 | Base de Données relatives au CC | La commune procède à la collecte, la sauvegarde et l’analyse des données relatives aux manifestations du changement climatique au niveau de son territoire (précipitations, durée des saisons, force des vents, températures…) | 10 |
|  |  | Les données sur le changement climatiques sont adéquatement archivées sous la forme de séries chronologiques |  |
| 5 | Intégration du facteur CC dans la conception des projets d’investissement communaux | Les projets d’infrastructure locale sont évalués (au stade de l’étude de faisabilité) au regard | 20 |
|  |  | - des exigences de la prise en compte des impacts potentiels du changement climatique |  |
|  |  | - du coût additionnel de la prise en compte du facteur adaptation au CC |  |
|  |  | - du respect de l’environnement |  |
| 6 | Conformité avec le menu des activités éligibles au financement LoCAL | % de la subvention LoCAL est effectivement alloué à des activités en conformité avec le menu obligatoire des dépenses éligibles (suivant les préconisations des règles du LoCAL) | 10 |
| 7 | Exécution du programme annuel d’activités d’adaptation au CC | Taux d’exécution physique | 10 |
|  |  | Conformité des activités exécutées aux spécifications techniques ou d’usage |  |
|  |  | Respect des coûts et délais d’exécution prévisionnels |  |
| 8 | Reddition des comptes | La commune tient un journal auxiliaire pour l’enregistrement comptable des dépenses financées par la subvention LoCAL, avec archivage ordonné des documents justificatifs | 20 |
|  |  | La commune prépare et soumet aux autorités et institutions concernées des rapports sur l’utilisation de la subvention d’adaptation au CC selon le format prévu à cet effet |  |
|  |  | Les rapports d’activités sont soumis selon le calendrier établi |  |

- Activités et dépenses éligibles au financement par la Subvention LoCAL

| Activités et Dépenses éligibles au financement par les subventions LoCAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domaines d’intervention |  | Exemples d’activités éligibles |
| 1 | Mesures de renforcement des capacités institutionnelles de la commune |  |
| 1.1 | Capacités de planification | - Intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans le plan de développement communal. - Elaboration du programme annuel de mesures d’adaptation - Réalisation d’études de faisabilité des mesures d’adaptation - Renforcement des capacités des acteurs locaux en planification et gouvernance locale de l’adaptation au changement climatiques |
| 1.2. | Amélioration de l’expertise locale et de l’information sur les changements climatiques | - Mise en place d’un répertoire et diffusion des bonnes pratiques d’adaptation aux changements climatiques ; - Diffusion des pratiques améliorées de la gestion des terres dégradées ; - Formation des agents de la commune aux changements climatiques ; - Collecte, archivage et exploitation des savoirs endogènes sur l’adaptation aux changements climatiques ; - Elaboration et mise en œuvre d’un programme de communication et de sensibilisation à l’endroit des populations et des élèves sur les impacts locaux des changements climatiques (avec l’assistance des institutions nationales concernées) ; - Mise en place de systèmes d’alerte et de vigilance pour lutter contre inondations et les ennemis des cultures. |
| 2 | Investissements en mesures d’adaptation |  |
| 2.1 | Agriculture | - Teste et promotion des variétés (mil, sorgho, niébé, etc.) adaptées aux conditions climatiques actuelles; - Récupération des terres communautaires dégradées et leur utilisation à des fins agricoles ou pastorales ; - Réalisation d’ouvrages de retenue des eaux de ruissellement en vue de la pratique de cultures maraichères ; - Equipements agricoles adaptés; - Promotion de techniques agricoles adaptées (micro-irrigation, micro fertilisation, etc.) ; - Aménagement des mares permanentes pour les cultures maraichères. |
| 2.2 | Elevage | - Aide à la vaccination contre les maladies animales ; - Aide à la création et/ou à l’entretien Couloirs de passage ; - Culture fourragères ; - Aide à l’embouche animale (au profit des femmes). |
| 2.3 | Foresterie | - Récupération de terres dégradées par des techniques appropriées (Zai, demi-lune, banquettes…etc.) ; - Aide à Régénération Naturelle Assistée ; - Bandes Pare-feux; - Apiculture ; - Récupération des terres communautaires dégradées et leur utilisation à des fins agro-sylvicoles. |
| 2.4 | Ressources en Eau et Hydraulique | - Renforcement et réhabilitation des infrastructures hydrauliques ; - Fonçage de puits villageois ; - Réalisation de mini AEP dans les villages ; - Aménagement de retenues d’eau pour lutter contre l’érosion et pour l’irrigation ; - Entretien des puits. |
| 2.5 | Infrastructures | - Réalisation d’ouvrages pour protéger les routes et les habitations contre les eaux de ruissellement des Koris ; - Renforcement du mécanisme d’entretien des infrastructures de transport routier (pistes rurales) et d’assainissement ; - Réalisation d’équipements collectifs résilients. |
| 2.6 | Pêche | - Aide à l’empoissonnement des mares permanentes ; - Equipement de pêche. |
| 2.7 | Santé | - Lutte contre les maladies climato-sensibles : paludisme, méningite, rougeole…etc. ; - Lutte contre la malnutrition des enfants et des femmes allaitantes. |
| 2.8 | Education, alphabétisation et formation | - Education environnementale en vue d’un changement de comportement; - Formation aux mesures d’a adaptation ; - Appui à l’alphabétisation fonctionnelle. |

- Circuit des fonds

La mobilisation des ressources du LoCAL-Niger et leur transfert aux communes pilotes se fera selon  les modalités illustrées par le diagramme ci-après :

Le Comité LoCAL-Niger sera le dépositaire et le gestionnaire des fonds LoCAL destinés aux communes pilotes. Par voie de conséquence, les modalités des flux de fonds se déclinent comme suit :

- L’UNCDF mettre chaque année (en un seul versement) les fonds dédiés aux subventions LoCAL à la disposition du Comité LoCAL-Niger (via virement au compte bancaire ouvert par le Comité à cet effet) ;

- Le Comité LoCAL-Niger aura à décaisser les fonds au profit des communes pilotes (comptes bancaires) après avoir vérifié que les communes ont rempli les conditions requises.

- chaque commune pilote sera donc tenue d’ouvrir un compte bancaire dédié à la gestion des fonds LoCAL afin de sécuriser les fonds et faciliter le contrôle et le suivi de leur utilisation (traçabilité et reddition des comptes) ; la tenue d’un tel compte est par ailleurs permise par le Code des Collectivités Territoriales (Art. 266, alinéa 3).

- Conditions minimales et déclencheurs de décaissement

Conditions Minimales d’Accès :

Conditions Minimales d’Accès aux Subventions LoCAL

Première Année (2015)

- La commune a signé un accord (endossé par son Conseil) avec le Comité LoCAL-Niger par lequel elle accepte de faire partie du pilote tout en prenant acte des conditions requises pour bénéficier des subventions de résilience climatique; - Fonctionnement régulier des instances délibératives (Conseil Communal et commission en charge des questions environnementales).

A partir de la 2eme année, en plus des conditions ci-dessus

- Le plan de développement communal (PDC) a été révisé pour y intégrer la dimension ‘adaptation au changement climatique’ - Les inspections et l’audit de la commune (année précédente) n’ont pas révélé de manquements graves aux règles et procédures de gestion communale ; - La commune a préparé et fourni au Comité LoCAL- Niger un rapport semestriel et un rapport annuel sur l’exécution des activités d’adaptation au CC programmées ; - La commune a pu exécuter au moins 80% des activités prévues à son programme annuel d’adaptation au CC de l’année précédente.

Déclencheurs des décaissements :

| Tableau No 3 – Déclencheurs de Décaissement des Fonds |  |
| --- | --- |
| Tranche | Déclencheur |
| 1ere année (2015): |  |
| 1ere | - Le budget communal a été approuvé par l’autorité de tutelle appropriée |
| 2eme | - La commune a préparé et fait adopter par son Conseil un programme (pour l’année en cours) d’activités d’adaptation au CC |
| A partir de la 2eme année (2016) Les conditions ci-dessus seront remplacées par les suivantes : |  |
| 1ere | - Le budget communal a été approuvé par l’autorité de tutelle appropriée - La commune a adopté son programme annuel d’activités ACC à financer (totalement ou partiellement) par la subvention LoCAL ; - Les dépenses à financer par la subvention LoCAL sont conformes aux activités éligibles au financement LoCAL ; - Un rapport sur l’exécution du programme d’adaptation au CC (année précédente) a été discuté et endossé par le Conseil Communal et soumis au Comité LoCAL-Niger ; |
| 2eme | - La commune a préparé un rapport sur l’état d’avancement de l’exécution de son programme annuel d’activités ACC; - Ledit rapport est appuyé par une situation de consommation des crédits inscrits au budget communal au titre des activités d’adaptation au CC, prouvant que les dépenses payées sur les fonds LoCAL sont conformes aux utilisations éligibles. |

Il est à noter que le non-respect de l’un ou l’autre des « déclencheurs » ci-dessus mentionnés entrainera la suspension provisoire du décaissement des fonds jusqu’à ce que la commune parvienne à remplir la ou les conditions manquantes. Toutefois, si la commune « défaillante » ne parvient pas à remplir les conditions de déclenchement au plus tard le 30 novembre de l’année concernée, la suspension du décaissement deviendra définitive et la commune perd ainsi le droit aux sommes non décaissées qui viendront s’ajouter aux fonds disponibles pour répartition à l’ensemble des communes pilotes durant les années suivantes.

- Les dispositions institutionnelles

L’Initiative LoCAL-Niger sera placée sous l’autorité du MESUDD et mise en œuvre par une instance nationale créée à cet effet : le « Comité Technique LoCAL- Niger », et selon la modalité de l’exécution nationale.

Mission du Comité LoCAL-Niger

Le Comité est investi d’une mission générale d’orientation et de suivi de la mise en œuvre de de la phase pilote de l’initiative LoCAL-Niger ; à ce titre, et avec l’appui de l’UNCDF, le Comité aura à s’acquitter des tâches suivantes:

- Choix de communes pilotes

- Approbation du document final de la phase pilote du LoCAL-Niger

- Approbation du programme annuel et du rapport annuel d’activités du LoCAL-Niger

- Formulation de propositions et de recommandations sur les questions relatives à la mise en œuvre du LoCAL-Niger

- Orientation de la bonne conduite de l’évaluation annuelle des performances des communes pilotes

- Approbation des dotations annuelles des communes pilotes au titre des subventions de résilience climatique

- Supervision du travail des équipes d’appui aux communes pilotes.

En ligne avec sa mission et ses attributions ci-dessus, le Comité aura aussi à :

- Signer une ‘convention’ avec chaque commune pilote fixant les termes et les conditions d’attribution des subventions de résilience climatique ;

- Autoriser le décaissement des fonds au profit des communes pilotes ayant satisfait aux conditions requises

- Suivre et évaluer la mise en œuvre  de l’initiative LoCAL-Niger et transmettre des rapports périodiques aux autorités nationales compétentes et à l’UNCDF.

Equipes d’Appui aux Communes Pilotes

Le Comité LoCAL-Niger mettra en place au niveau des Départements de Loga et Dogontouchi une équipe d’appui aux communes pilotes, agissant sous l’autorité du Préfet, et composé du chef de service départemental de l’Environnement (MESUDD) et du chef de service départemental du Plan (Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Local).  L’équipe d’appui sera chargée de la facilitation de la mise en œuvre de l’ensemble des activités du LoCAL-Niger au niveau communal, avec l’appui technique de l’UNCDF – notamment :

- Fournir un appui technique aux communes pilotes dans l’élaboration et l’exécution de leur programme annuel d’adaptation au changement climatique ; à cet effet, l’Equipe aura à mobiliser, en cas de nécessité, la contribution de tout service déconcentré de l’Etat pour assister les communes pilotes  (notamment : l’Agriculture, l’Elevage, les Eaux et Forêts) ; étant entendu que le LoCAL-Niger prendra en charge des coûts de mobilisation de ces services dans la limite des financements disponibles ;

- Faciliter l’évaluation des performances communales ;

- Préparer des rapports périodiques  sur l’exécution des activités du LoCAL, et les soumettre au Comité LoCAL-Niger ;

- S’acquitter de toutes autres tâches décidées par le Comité LoCAL-Niger.

Rôles des autres parties prenantes:

| Secrétariat Comité LoCAL-Niger | - Suivi de l’exécution des activités du LoCAL-Niger - Orientation des Equipes d’appui départementaux - Comptes rendus au Comité Technique LoCAL- Niger |
| --- | --- |
| Services Techniques Déconcentrés (STD) | - Appui technique aux Communes (renforcement des capacités et exécution du programme annuel LoCAL) |
| Receveur Communal | - Gardien des fonds, paiement des dépenses; - Etablissement des états financiers relatifs à la consommation des subventions LoCAL |
| Conseil Municipal | - Approbation du programme annuel des mesures d’adaptation au CC - Suivi de l’exécution du programme |
| Maire | - Maitre d’ouvrage des activités financées par la subvention LoCAL, sous le contrôle du Conseil Municipal |
| Organisations de la Société Civile | - Participation à l’élaboration des mesures d’adaptation au changement climatique - Audit social des performances communales en matière d’adaptation au CC |

Annexe 2 : Impacts des Changements Climatiques au Niger

Source : SE/CNEDD, SNPA/CVC, 2003

| Secteur/domaine | Indicateurs d’impacts des changements climatiques |
| --- | --- |
| Climat | - l’accroissement de la fréquence des températures élevées ; - l’accroissement de la fréquence des vents violents, des vents de sable et de poussière ; - la perturbation de la répartition spatiale et temporelle des pluies ; - l’accroissement de la fréquence des séquences sèches au cours de la saison ; - l’accroissement de la fréquence des déficits pluviométriques et des sécheresses ; - l’accroissement de la fréquence des systèmes pluvio-orageux localisés. |
| Agriculture | - la variation des dates de démarrage et de fin et de la durée de la saison agricole ; - la variation et / ou la baisse de la production agricole ; - la baisse des rendements agricoles ayant comme entre autres conséquences : Le déficit alimentaire engendrant la famine ou tout au moins l’insécurité alimentaire permanente ; - l’exacerbation des conflits fonciers très souvent meurtriers ; - l’exode rural entraînant la création en milieu urbain des communautés exposées à la délinquance, à la prostitution, à la mendicité, au vol et au banditisme ; - l’accentuation de la pauvreté rurale ; - la diminution de l'apport de l'agriculture dans le PIB. |
| Elevage | - la dégradation/disparition de nombreuses espèces végétales pastorales ; - la diminution généralisée du potentiel fourrager ; - l’accroissement de la mortalité du bétail, surtout les bovins, lié aux sécheresses récurrentes ; - la reconversion d’un nombre important d’éleveurs nomades en sédentaires; - la baisse des revenus des éleveurs ; - la modification de la composition des troupeaux à travers un remplacement progressif des bovins par de petits ruminants et des camelins. |
| Foresterie | - l’amenuisement et la fragmentation des massifs forestiers ; - la diminution de la régénération naturelle et réduction de la diversité biologique; - la disparition de certaines espèces floristiques ; - le dépérissement et la mortalité de certaines espèces forestières ; - la diminution de la productivité du potentiel forestier. |
| Ressources en eau | - la baisse du niveau de la nappe phréatique entraînant le tarissement précoce des mares et des puits ; - la baisse généralisée des écoulements des cours d’eau ; - la diminution du nombre de jours de pluie et l’accroissement de l’intensité des pluies se traduisant par des inondations dans la plupart des cas ; - la dégradation des régimes des cours d’eau et particulièrement des étiages de plus en plus sévères du fleuve Niger, etc. ; - l’augmentation des écoulements dans les petits bassins versants endoréiques et les affluents de la rive droite du fleuve; - la modification du régime hydrologique du fleuve Niger et de ses principaux affluents rive droite; - la réduction du volume d’eau des barrages ; - l’augmentation de l’ampleur et de la fréquence des inondations notamment dans la bande sud du pays; - la réduction du volume des retenues d’eau à cause de l’augmentation de l’évaporation ; - la baisse de la recharge des nappes et conséquemment de leurs niveaux piézométriques; - l’augmentation ou réduction des ressources en eau souterraines en rapport avec l’évolution de la recharge; - la détérioration de la qualité de l’eau en relation avec l’augmentation ou la baisse de la recharge des nappes phréatiques. |
| Santé | - l’accroissement du taux d’attaque des maladies climato-sensibles particulièrement : le paludisme, la méningite et la rougeole ; - l’accroissement des maladies respiratoires, lié notamment à l’augmentation de la fréquence des vents de sable et de poussière et des variations de la température. |

Annexe 3 : Mesures d’adaptation par secteur préconisées dans la « Stratégie Nationale et le Plan d’Action en matière  de Changements et Variabilité Climatiques - SNPA/CVC

| Secteur | Mesures |
| --- | --- |
| Agriculture | - la généralisation de l’utilisation des variétés améliorées de mil, de sorgho, de niébé etc., résistantes à la sécheresse et amélioration des techniques culturales ; - la protection efficace des cultures contre les organismes nuisibles ; - la diversification et l’intensification des cultures irriguées ; - l’appui à la promotion du maraîchage péri-urbain ; - promotion des Activités Génératrices de Revenus et Développement des mutuelles. |
| Elevage | - l’appui à l’élevage traditionnel par le renforcement des aménagements pastoraux et des capacités de sécurisation dans la zone pastorale ; - l’accroissement de la productivité de l’élevage par l’amélioration du potentiel génétique et le développement de l’intégration agriculture/élevage ; - l’appui à l’aviculture villageoise ; - la relance de la filière bétail-viande ; - l’appui à l’organisation des professionnels de la filière élevage ; - l’appui à la privatisation de la profession zoo-vétérinaire ; - la lutte contre les épizooties et mise en place de veille sanitaire ; - la promotion des laiteries et soutien à l’élevage périurbain ; - l’appui à la recherche vétérinaire et zootechnique ; - la promotion de l’élevage non conventionnel et l’élevage péri-urbain ; - l’appui à la mise en œuvre du Plan d’Actions pour la Relance de l’Elevage au Niger et mesures d’accompagnement ; |
| Ressources en eau | - la connaissance et la maîtrise des ressources en eau ; - l’amélioration de la couverture des besoins en eau des populations et de leur cadre de vie ; - l’appui à tous les secteurs de production tout en recherchant une meilleure adéquation entre coûts d’investissements, d’entretien et de fonctionnement des infrastructures hydrauliques ; - la protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ; - la valorisation des ressources en eau à travers une meilleure organisation des filières ; - l’adéquation entre la fourniture de l’eau (à usage domestique, industriel, agricole...) et le traitement des eaux résiduaires ; - l’adéquation entre les aménagements perturbant le régime des eaux. |
| Foresterie | - la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie Energie Domestique ; - l'amélioration de la connaissance des formations naturelles; - l'approche participative et écosystémique dans la gestion des forêts; - la généralisation de la Régénération Naturelle assistée ; - le développement de l’agro-foresterie; - la restauration de la fertilité des sols; - la promotion de l’exploitation et du développement des filières des produits et sous-produits forestiers ; - la promotion des technologies d'économie de bois ; - la création de puits de séquestration de carbone. |
| Santé | - la prise en charge des cas de maladies endémo-épidémiques climato-sensibles ; - la promotion des mesures de prévention, et de lutte contre les épidémies ; - le renforcement des capacités du dispositif de collecte des données nécessaires à la prise de décision pour faire face aux épidémies des maladies climato-sensibles ; - l’introduction d’un système de recherche action adéquat pouvant permettre des prises de décisions rapides et efficaces ; - la mise en place et renforcement continue d’un système de surveillance biologique adéquat ; - la prise en charge adéquate et gratuite des cas de méningite ; - la sensibilisation des populations pour la protection et la prévention contre les maladies climato-sensibles : - la coordination des décisions et actions aux épidémies à tous les niveaux ; - la mise en place de stratégies de vaccination performantes ; - la mise en place d’un système de communication et de mobilisation sociale en cas d’épidémies et vaccination systématique. |

17eme Conférence des Parties (COP17) de la Convention des nations unies  sur le changement climatique (UNFCCC), 28 nov.- 9 déc. 2011, Duban (Afrique du Sud).

Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement : document d’orientation –  © OCDE 2009.

Le LoCAL (Local Climate Adaptive Living Facility) a été testé initialement en Asie (Bhutan en 2011 et Cambodge, 2012), puis en Afrique de l’Ouest (Ghana, Bénin, Mali) à partir de 2013.

La méthodologie LoCAL tient compte des leçons de 20 ans d'expérience de l’UNCDF la promotion de mécanismes de financement des collectivités locales axés sur la performance.

Cf. Document - Cadre de politique nationale de décentralisation (DECRET N° 2012-104/PRN/MI/SP/D/AR du 30 mars 2012)

Code général des collectivités territoriales - CGCT (ORDONNANCE N° 2010-54 du 17/09/2010)

Mali, Burkina Faso, Burundi, Ghana, Guinée Conakry, Mali, Mozambique, Niger et Ouganda.

L’initiative LoCAL est en cours dans trois autres pays de la région : Ghana, Bénin et Mali.

Arrêté du Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable No 70 MESU/DD/SG du 3 juin 2014.

« National Implementation Modality – NIM» selon la terminologie consacrée dans le Système des Nations Unies

Article 2 de l’Arrêté 70 MESU/DD/SG

35 000 habitants (2012), répartis sur une superficie de 705 km2

65 000 habitants (2012), répartis sur une superficie de 2 886 km2

Par ‘arrêté conjoint du Ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales et du Ministre en charge des finances’ [Art. 7 du Décret No 2014-136 PRN/MISP/D/ACR/MF du 7 mars 2014] (mesures transitoires).

Projet de Résolution du Conseil d’Administration de l’ANFICT No 2014-007/CA en date du 27 mai 2014.

Notamment, l’inspection générale de l'administration territoriale, inspection des finances, l’inspection générale d'Etat, et la Cour des comptes [Art. 323-324 du Code Général des Collectivités Territoriales].