UNITED NATIONS CAPITAL DEVELOPMENT FUND (UNCDF)

APPEL A PROPOSITIONS

Appel à projets pour le recyclage de la campagne d’éducation financière :

Focus sur le digital

- INTRODUCTION

L’UNCDF (United Nations Capital Development Fund) facilite l’accès aux capitaux publics et privés aux populations les plus démunies dans les 47 pays les moins avancés du monde (PMA). Dans le cadre de son mandat de fourniture de capitaux et d’instruments d’investissement, l’UNCDF offre des modèles de financement du « last mile » permettant de débloquer les ressources publiques et privées, notamment au niveau national, afin de réduire la pauvreté́ et d’encourager le développement économique local. L’UNCDF s’appuie sur deux modèles de financement :

- L’inclusion financière, axée sur l’épargne, pour permettre aux individus, aux ménages et aux petites entreprises de participer davantage à l’économie locale, en mettant à leur disposition les outils financiers et les compétences nécessaires à leur développement.

- Les investissements localisés, grâce à la décentralisation fiscale, au financement municipal novateur et au financement structuré de projets, pour contribuer au financement public et privé sous-tendant la croissance économique locale et le développement durable.

UNCDF a récemment formulé une nouvelle stratégie « Leaving no one behind in the digital era » sur la base d’une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la finance numérique en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. UNCDF reconnaît que la réalisation du plein potentiel de l'inclusion financière numérique à l'appui des objectifs de développement durable s'inscrit dans la vision de promouvoir des économies numériques qui ne laissent personne pour compte. La vision de UNCDF est de donner à des millions de personnes d'ici 2024 les moyens d'utiliser des services quotidiens qui tirent parti de l'innovation et des technologies et contribuent aux objectifs de développement durable. UNCDF appliquera une approche de développement du marché et cherchera continuellement à remédier au dysfonctionnement sous-jacent du marché. Pour plus de détails sur la stratégie, voir : https://www.uncdf.org/article/4931/global-strategy-leaving-no-one-behind-in-the-digital-era

Le projet dénommé Appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et à l’amélioration des conditions économiques des populations vulnérables contribue au résultat stratégique 3 du Plan des Priorités pour la Consolidation de la Paix à Madagascar 2016-2019 qui stipule que : « Les populations des zones à risques ciblées dans le Sud de Madagascar deviennent moins marginalisées grâce à la provision de services sociaux de base et à l’amélioration de la gouvernance, notamment à travers un soutien holistique qui comprend une décentralisation politique et administrative plus effective, la protection de la population par les forces de sécurité, la prévention et réduction des conflits sur les ressources naturelles et foncières, et l’accès de la population à la justice de proximité et aux dividendes de la paix».

Le projet vise l’atteinte de ces objectifs par le biais du renforcement des capacités locales et communautaires à générer et utiliser des solutions endogènes existantes pour le dialogue communautaire, et par l’amélioration des conditions économiques des populations vulnérables. Il comprend deux résultats stratégiques. (i) la cohésion sociale et l’adhésion à la paix de la population sont renforcées à travers la promotion de mécanismes endogènes de dialogue communautaire. (ii) les communautés, les femmes et les jeunes marginalisés sont intégrés dans la dynamique socio-économique et renforcent leur participation dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, réduisant ainsi leur vulnérabilité à se faire enrôler dans des groupes de dahalo/malaso.

Il est conjointement mis en œuvre par quatre (04) agences du système des Nations Unies à savoir l’UNESCO, l’UNFPA, la FAO et UNCDF dans huit (08) communes de la région d'Anosy (Tsivory, Marotsiraka, Ebelo, Betroka, Ianabinda, Ivahona, Mahabo) et de la région de l'Androy (Beraketa).

Dans le cadre de ce projet, UNCDF facilite la mobilisation et la sécurisation de l’épargne des bénéficiaires du projet. Ces bénéficiaires seront organisés en groupes d’épargne constitués de bénéficiaires faisant partie d’un même groupement de producteurs, des membres d’une même famille, les associations de femmes existantes peuvent être également des groupes d’épargne. Les bénéficiaires ont reçu une éducation financière étalée sur une période d’un an. Pour toucher un grand nombre de bénéficiaires, sans être obligée d’ouvrir une agence dans chaque commune, là ou les institutions financières partenaires seront techniquement renforcées pour collecter les dépôts à l’aide des outils digitaux (téléphone, tablettes ou terminal de paiement électronique TPE). L’accent sera mis sur la constitution de l’épargne pour permettre aux bénéficiaires de se doter d’un capital pour envisager des activités économiques ou mieux gérer les risques.

L’éducation financière.

CGAP a défini l’éducation financière comme un service non financier qui enseigne les connaissances, les compétences et les attitudes requises permettant d’adopter les bonnes pratiques de gestion de l’argent. Ainsi, avec l’éducation financière, les formés sont capables d’acquérir des informations et outils de base pour gérer, dépenser, budgétiser, épargner et emprunter de l’argent. Ils peuvent faire des meilleurs choix financiers, pour progresser vers leurs buts financiers et pour améliorer leur bien-être économique. Les objectifs de chaque module sont décrits comme suit :

- Budgétisation : ce module incite les bénéficiaires à se fixer des buts financiers à long terme et leur fournit des outils de contrôle de leurs flux de trésorerie. Il leur permet également de planifier leurs dépenses et recettes. Il utilise des outils d’analyse des flux de trésorerie du ménage, d’aide à la prise de décision et de suivi.

- Gestion de dettes : ce module permet de faire prendre conscience aux gens des implications ou conséquences qui sont liées au crédit, les opportunités ou risques possibles et de donner des repères pour emprunter avec discernement. Il utilise des outils facilitant la compréhension des usages et des risques d’endettement, d’analyse de l’offre de crédit et expose quelques principes de précaution.

- Gestion de l’épargne : ce module encourage les gens à épargner et leur fournit des outils intéressants pour constituer un plan d’épargne. Il utilise des outils facilitant la définition d’objectifs, la sélection des services d’épargne et leur gestion.

- Négociation financière : ce module donne des principes et des outils pour mener de bonnes négociations qui impliquent de l’argent. Il s’appuie sur des techniques de base de négociation et de résolution de conflits. Il facilite la compréhension des relations entre les clients et leurs partenaires (sociaux, financiers, familiaux, …).

- Les services financiers : ce module aide les gens à comprendre la perspective d’une institution financière, ses logiques de fonctionnement et les types de services qu’elle propose. Il utilise des outils présentant les différents types de services financiers et les aide à mieux choisir parmi eux.

Dans le cadre du processus de clôture du projet conjoint inter agences d’appui aux mécanismes endogènes pour le dialogue communautaire et à l’amélioration des conditions économiques des populations vulnérables, UNCDF envisage travailler avec prestataire de service technique, qui pourra être une Association, une ONG ou un cabinet, pour réaliser le recyclage l’éducation financière des bénéficiaires du projet.

- OBJECTIF DE L’APPEL À PROJETS

L’objectif général de ce recyclage est d’accompagner les bénéficiaires notamment les femmes, les jeunes exerçant ou non des activités génératrices de revenus, les producteurs ruraux, à mieux gérer leurs ressources et activités économiques, de comprendre leurs options financières et d’améliorer leur bien-être présent et futur.

L’organisation sélectionnée aura pour mandat de faire le recyclage des programmes d’éducation financière en faveur des 8000 bénéficiaires et des 400 groupements du projet conjoint, dans les 08 communes d’intervention à savoir Tsivory, Marotsiraka, Ebelo, Betroka, Ianabinda, Ivahona, Mahabo (Anosy) et Beraketa (Androy).

L’organisation sélectionnée sera chargée de :

- La sensibilisation de masse en éducation financière en rappel des séances déjà faites ;

- La production des émissions radio sur l’éducation financière (environ 10mn pour chaque module) à diffuser sur la radio communautaire locale mise en place par UNESCO ;

- L’organisation devra organiser deux ateliers :

  - Mise en place d’un groupe de travail sur la finance numérique ;

  - Partage expériences et des bonnes pratiques des campagnes d’éducation financières faites ;

- La production des outils de communication et de visibilité du projet (gilets, polos, clés USB, stylos, blocs note…) ;

La totalité des 8 000 bénéficiaires, y compris les 400 groupements mis en place par FAO, devront bénéficier de l’éducation financière.

Un contrat de subvention sous la forme d’Accord basé sur la performance (PBA en anglais) sera signé entre l’organisation sélectionnée et UNCDF.

- RESULTATS ATTENDUS

- Les bénéficiaires sont capables de planifier leurs ressources (revenus d’activités économiques, épargne, emprunt(s)) ;

- Les bénéficiaires individuels et les groupes d’épargne sont convaincus de l’importance de l’épargne, et sont au courant des innovations financières récentes et les différentes catégories de prestataires de services financiers, leur rôle, leur mode de fonctionnement, leurs produits et services et leurs conditions d’accès ;

- Les bénéficiaires individuels et les groupes d’épargne sont capables d’utiliser les services financiers mobiles (utilisation du téléphone mobile, ouverture d’un compte par téléphone mobile, retrait d’épargne par téléphone…) ;

- Les bonnes pratiques partagées à tous les acteurs et surtout à la partie nationale pour leur implication dans le suivi au vu de la pérennité des actions ;

Timing et Contacts

Les soumissions doivent être envoyées à l’adresse uncdf.rfa@uncdf.org  en mentionnant en objet du message « Candidature : Appel à projets pour le recyclage de l’éducation financière des bénéficiaires : Focus sur le Digital »

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 6 mars 2020 à minuit heure de Madagascar.

Les propositions doivent respecter le format de soumission décrit aux annexes 1 à 4 du présent appel.

Les candidats ne connaissant pas les accords de UNCDF sont invités à demander un échantillon à uncdf.rfa@uncdf.org  avant de soumettre leur candidature.

- METHODOLOGIE

Les Prestataires proposeront leur méthodologie pour réaliser des campagnes d’éducation financière, de capitaliser les expériences acquises … dans une proposition technique à soumettre à UNCDF. Toutefois, la méthodologie à proposer devra intégrer les éléments suivants :

- Entretiens avec les agences de mise en œuvre du projet conjoint et les principaux acteurs, essentiellement la plateforme communautaire et les autorités locales ;

- La campagne d’éducation proprement dite ;

- Production des émissions radio sur l’éducation financière (environ 10mn pour chaque module) à diffuser sur la radio communautaire locale mise en place par UNESCO

- Organisation de deux ateliers :

  - Mise en place d’un groupe de travail sur la finance numérique

  - Partage expériences et des bonnes pratiques des campagnes d’éducation financières faites

- Production des outils de communication et de visibilité du projet (gilets, polos, clés USB, stylos, blocs note, ….)

- Documentation des bonnes pratiques ou leçons apprises de l’expérience susceptibles de contribuer à l’élaboration de la capitalisation du projet conjoint ;

- Rédaction des rapports et feedback à chaque étape de la mission à UNCDF.

- LIVRABLES

Les livrables attendus sont les suivants :

- Un rapport initial avec : (i) la compréhension de la mission, ii) une courte présentation de la logique d'intervention de base du projet résumant les objectifs principaux de la mission et les principales étapes attendues pour arriver à ces objectifs, iii) les sources d’information qui seront utilisées et v) la mise à jour du calendrier définitif pour la soumission des différents livrables.

- Deux rapports intérimaires : Ils comprendront l’ensemble des résultats attendus spécifiés dans les termes de référence et le rapport financier

- Un rapport final comprenant un rapport des bonnes pratiques et les leçons apprises de l’initiative.

| Livrables | Principaux critères de qualité | Calendrier |
| --- | --- | --- |
| Rapport initial | - Cohérence entre les différentes parties du document ; - Rédaction dans un langage accessible à ceux qui ne sont pas spécialistes de la thématique ; - Contenu : - TDR bien appréhendés par le prestataire - Méthodologie, outils, méthode de création ou formation des groupes d’épargne - Programme de travail détaillé couvrant les zones d’intervention du projet conjoint - Implication des parties prenantes durant la mission. - Introduction auprès des autres Agences du projet conjoint, des autorités locales et des autres partenaires de mise en œuvre. | - J+5 |
| Rapport provisoire Mars 2020 | Sur le recyclage de l’Education Financière - Recensement de ceux qui ont déjà reçu la formation ; - Methodologies de sensibilisation; - Forces et faiblesses des formations précédente ; - Conception des émissions radio en langue locale pour la formation. | - J+30 |
| Rapport provisoire Mai 2020 | Sur l’organisation des ateliers - Rapport sur les ateliers: - Mise en place d’un groupe de travail sur la finance numérique - Partage expériences et des bonnes pratiques des campagnes d’éducation financières faites - Conception des outils de communication et de visibilité. | - J+60 |
| Rapport final Juin 2020 | - Rapport final comprenant qui prend en compte les observations des rapports provisoires ; - Un document des bonnes pratiques et leçons apprises de l’initiative | - J+90 |

- PARAMETRES DE L'ACCORD

  - Durée

La date prévue pour l'achèvement complet du projet est le 26 juin 2020.

  - Language

Les produits à livrer, ainsi que toute correspondance liée échangée par l'organisation et UNCDF, doivent être rédigés en français.

- EXIGENCES DE LA DEMANDE

  - Critères d'éligibilité du demandeur :

- Être dûment constitué et enregistré conformément aux règles en vigueur au Madagascar ;

- Ne pas être en état de réparation ou avoir fait l'objet d'une faillite, d'une liquidation, d'un règlement judiciaire, d'une sauvegarde, d'une cessation d'activité ou de toute autre situation similaire résultant d'une procédure similaire ;

- Ne pas figurer sur la liste des sanctions financières des Nations Unies, en particulier dans la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales

- Avoir rempli les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou les obligations relatives au paiement des impôts conformément aux dispositions légales en vigueur au Madagascar ;

- Le candidat doit opérer au Madagascar depuis au moins un an ;

- Le candidat doit avoir des états financiers vérifiés pour au moins les deux dernières années.

  - Critères de qualification minimum :

- Soumettre une lettre d’engagement complète (Annexe 1) indiquant que l’organisation a examiné les modèles de documents juridiques de UNCDF (disponibles sur demande) et qu’elle est prête à la signer sans révision de la langue standard.

- Soumettre une candidature complète (Annexe 2 à 4).

- Avoir des ressources humaines confirmées pour couvrir toutes les activités planifiées / requises.

  - Structure de l ‘application:

- La demande doit suivre le modèle fourni aux annexes 1 à 4 ;

- Seules les demandes conformes aux formats et contenant toute la documentation nécessaire seront acceptées ;

- Les candidats sont priés de présenter leurs idées innovantes, leurs modèles commerciaux et leurs solutions, ainsi que de prouver leur impact social et environnemental ;

  - Présentation de la candidature:

- La date limite de soumission des candidatures est fixée au 6 mars 2020 à minuit heure de Madagascar.

- Veuillez inclure dans l'objet du courrier électronique : « Candidature : Appel à projets pour l’inclusion financière des groupes d’épargne par les comptes mobiles au Madagascar »

  - Evaluation des propositions

UNCDF fournira une subvention et signera un accord basé sur les performances avec le candidat sélectionné pour gérer l'ensemble du projet et le mener à bien conformément à l'étendue des travaux décrite dans les sections suivantes.

Proposition technique : 100 Points

| Expertise du demandeur |  | Max. Points à obtenir |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le demandeur a déjà des clients dans les segments peu desservis (par exemple, les jeunes, les femmes, les migrants) ou démontre sa capacité à pénétrer rapidement le marché. Les ressources actuelles (ressources humaines, ressources financières, infrastructure, technologie, reconnaissance de la marque, empreinte géographique, etc.) du demandeur démontrent sa capacité à évoluer parmi les segments identifiés. | 15 |
| 2 | Le demandeur dispose déjà d'un modèle économique viable pour atteindre et autonomiser des segments sous-desservis qui soit durable. | 15 |
| 3 | Le demandeur a déjà testé des modèles de distribution innovants dans le pays. | 10 |
|  | Total Part 1 | 40 |

| Compréhension du mandat et de l'approche proposée |  | Max. Points à obtenir |
| --- | --- | --- |
| 4 | Contribution à l'inclusion financière des personnes à faible revenu dans au moins un des segments suivants : petits exploitants agricoles, femmes, jeunes, migrants, travailleurs du secteur informel et formel, micro-entreprises et autres segments vulnérables des zones rurales. | 20 |
| 5 | Contribution du projet à la réalisation d'au moins un des Objectifs de Développement Durable. | 10 |
| 6 | Le produit est prêt pour le déploiement. L’équipe de projet possède une expertise pertinente et démontre sa capacité à mettre en œuvre les objectifs du projet. | 10 |
| 7 | Niveau d'innovation dans le produit et approche proposée ; niveau de valeur ajoutée apporté sur le marché. | 10 |
| 8 | Le modèle d'entreprise peut être évolutif et viable sur le plan commercial. | 10 |
|  | Total Part 2 | 60 |